## DP02
Request For Information Log form DP02 Project | [12 empty] | 7 | ALL | 599
[14 empty] | Response | 536
CCC TO HILL | [5 empty] | Hill to Dewan |  |  | Dewan to hill |  | hill TO CCC |  |  | Open | 59
Mail No | RFI No | Rev. | Mail No | Subject | Date | Mail No | Date |  | Mail No | Date | Mail No | Date
CCCEGY-RFI-000001 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0001-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000001 | RFI No.: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0001-00, Missing Structural Analysis Model | 2026-02-18 |  |  | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000003 | 2026-02-24 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000002 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0002-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000002 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0002-00, Difference between Tender SPECS and IFC SPECS | 2026-02-24 | HillInt-RTRFI-000033 |  | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000037 | 2026-03-11 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000003 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-EL-0003-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000003 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-EL-0003-00, Missing MEP Revit Model. | 2026-02-28 |  |  | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000025 | 2026-03-04 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000004 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0004-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000004 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0004-00 - Missing Coordinates on IFC package | 2026-03-04 | HillInt-RFI-000013 | 2026-03-05 | 4 | DAE-RTRFI-000001 | 2026-03-09 | HillInt-RTRFI-000052 | 2026-03-18 | 0 | Response
[6 empty] | HillInt-RTRFI-000040 | 2026-03-17 | 1 | DAE-RTRFI-000007 | 2026-03-18 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-04 | 2026-03-24 | 0
CCCEGY-RFI-000005 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0005-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000005 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0005-00, Missing Quality Forms | 2026-03-09 | HillInt-RFI-000015 | 2026-03-10 | 16 | DAE-RTRFI-000012 | 2026-03-26 | HillInt-RTRFI-000160 | 2026-04-14 | 0 | Response
[8 empty] | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000161 | 2026-04-14 | 0
CCCEGY-RFI-000006 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0006-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000006 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0006-00, Contradiction Between SP05 Data for Earthwork package and Foundation Package | 2026-03-09 | HillInt-RFI-000014 | 2026-03-10 | 7 | DAE-RTRFI-000005 | 2026-03-17 | HillInt-RTRFI-000049 | 2026-03-17 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000007 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0007-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000007 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0007-00, Contradiction Between SP05 Retaining Wall Width. | 2026-03-11 | HillInt-RFI-000016 | 2026-03-11 | 1 | DAE-RTRFI-000003 | 2026-03-12 | HillInt-RTRFI-000038 | 2026-03-16 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000008 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0008-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000008 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0008-00, Discrepancy in Retaining Wall Elevations and Connection Detail between Zone 01 (Blue) and Zone 03 (Red). | 2026-03-11 | HillInt-RFI-000017 | 2026-03-11 | 1 | DAE-RTRFI-000004 | 2026-03-12 | HillInt-RTRFI-000039 | 2026-03-16 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000009 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0009-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000009 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0009-00, Discrepancy in sumpit Wall Width in Plan and Section. | 2026-03-11 | HillInt-RFI-000019 | 2026-03-16 | 1 | DAE-RTRFI-000006 | 2026-03-17 | HillInt-RTRFI-000050 | 2026-03-17 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000010 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0010-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000010 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0010-00, Discrepancy in Raft Thickness. | 2026-03-17 | HillInt-RFI-000022 | 2026-03-18 | 7 | DAE-RTRFI-000009 | 2026-03-25 | DAE-RTRFI-000009 | 2026-03-25 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000011 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0011-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000011 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0011-00, LAP Splice Basis. | 2026-03-17 | HillInt-RFI-000023 | 2026-03-18 | 7 | DAE-RTRFI-000010 | 2026-03-25 | DAE-RTRFI-000010 | 2026-03-25 | 0 | Response
[6 empty] | HillInt-RFI-000024 | 2026-03-18 | [5 empty] | 46299
CCCEGY-RFI-000057 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0011-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000057 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0011-01, Subject: LAP Splice Basis | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000181 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000065 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000247 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000012 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0012-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000012 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0012-00, Plain Concrete Dimension | 2026-03-17 | HillInt-RFI-000025 | 2026-03-18 | 0 | DAE-RTRFI-000008 | 2026-03-18 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00 | 2026-03-24 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000055 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0012-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000055 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0012-01, Difference in Levels for Foundation Slab | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000138 | 2026-04-13 | 3 | DAE-RTRFI-000049 | 2026-04-16 | HillInt-RTRFI-000170 | 2026-04-16 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000013 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0013-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000013 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0013-00, Plain Concrete | 2026-03-17 | HillInt-RFI-000026 | 2026-03-18 | 27 | DAE-RTRFI-000046 | 2026-04-14 | HillInt-RTRFI-000144 | 2026-04-14 | 0 | Response
[8 empty] | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000149 | 2026-04-14 | 0
CCCEGY-RFI-000014 |  |  | CCCEGY-RFI-000014 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0013-00 - Starter Bars Location for Stairs and Ramps | 2026-03-17 | CCCEGY-RFI-000014 | 2026-03-17 | 28 | DAE-RTRFI-000046 | 2026-04-14 | HillInt-RTRFI-000149 | 2026-04-14 | 0 | Response | send to shaker 13/04/2026
CCCEGY-RFI-000015 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0014-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000015 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0014-00 - Location of Pour/Shrinkage Strip. | 2026-03-17 | HillInt-RFI-000027 | 2026-03-18 | 8 | DAE-RTRFI-000013 | 2026-03-26 | HillInt-RTRFI-000061 | 2026-03-29 | 0 | Response
[8 empty] | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000062 | 2026-03-30 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000063 | 2026-03-30 | 0
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0014-01 | 0 | CCCEGY-RFI-000104 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0014-01, Location of Pour / Shrinkage Strip | 2026-04-23 | HillInt-RFI-000156 | 2026-04-23 | 1 | DAE-GNC-000096 | 2026-04-24 | HillInt-RTRFI-000282 | 2026-04-26 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000067 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0015-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000067 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0015-01, Subject: Discrepancy in Column Details | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000184 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000072 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000239 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000016 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0015-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000016 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0015-00, Discrepancy in Column Details. | 2026-03-18 | HillInt-RFI-000028 | 2026-03-18 | 7 | DAE-RTRFI-000011 | 2026-03-25 | DAE-RTRFI-000011 | 2026-03-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0015-02 | 2 | CCCEGY-RFI-000155 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0015-02, Discrepancy in Column Details | 2026-05-08 | HillInt-RFI-000256 | 2026-05-10 | 1 | DAE-RTRFI-000139 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000367 | 2026-05-11 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000017 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0016-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000017 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0016-00, Missing Earthing Plan location. | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000046 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000020 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000070 | 2026-03-31 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000018 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0017-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000018 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0017-00, Missing Earthing Plan location | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000045 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000014 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000064 | 2026-03-31 | 0 | Response
[8 empty] | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000083 | 2026-04-02 | 0
CCCEGY-RFI-000019 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0018-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000019 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0018-00, Missing Earthing Plan location | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000044 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000015 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000065 | 2026-03-31 | 0 | Response
[8 empty] | 0 |  |  | HillInt-RTRFI-000082 | 2026-04-02 | 0
CCCEGY-RFI-000020 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0019-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000020 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0019-00, Missing Stacking Points | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000043 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000018 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000068 | 2026-03-31 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000068 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0019-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000068 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0019-01, Subject: Missing Stacking Points. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000183 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000067 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000254 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000021 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0020-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000021 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0020-00, Missing Earthing Plan location | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000042 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000019 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000069 | 2026-03-31 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000022 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0021-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000022 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0021-00, Missing Stacking Points | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000041 | 2026-03-31 | 6 | DAE-RTRFI-000024 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000091 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000023 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0022-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000023 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0022-00, Missing Stacking Points | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000040 | 2026-03-31 | 6 | DAE-RTRFI-000025 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000090 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000024 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0023-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000024 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0023-00, Missing Stacking Points | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000039 | 2026-03-31 | 6 | DAE-RTRFI-000028 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000087 | 2026-04-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0023-01 | 0 | CCCEGY-RFI-000105 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0023-01, Revision to RFI #23-00 Response: Clarification on Clouded Sump Pits Locations & Discrepancy with IFC) Foundation Drawings & GA sump pits Drawing) | 2026-04-23 | HillInt-RFI-000152 | 2026-04-23 | 1 | DAE-GNC-000095 | 2026-04-24 | HillInt-RTRFI-000277 | 2026-04-26 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000025 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0024-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000025 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0024-00, Missing Stacking Points | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000038 | 2026-03-31 | 6 | DAE-RTRFI-000026 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000089 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000026 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0025-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000026 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0025-00, Missing Stacking Points | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000037 | 2026-03-31 | 6 | DAE-RTRFI-000027 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000088 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000027 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0026-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000027 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0026-00, Missing Sump pits details | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000036 | 2026-03-31 | 6 | DAE-RTRFI-000023 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000092 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000028 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0027-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000028 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0027-00, Lift Pit thickness – Part 3 | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000035 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000022 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000072 | 2026-03-31 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000029 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0028-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000029 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0028-00, Sump Pits and Elevator Pits Location | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000034 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000021 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000071 | 2026-03-31 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000030 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0029-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000030 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0029-00, Retaining Wall Details | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000033 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000017 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000066 | 2026-03-31 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000069 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0029-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000069 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0029-01, Subject: Retaining Wall Details. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000182 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000064 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000248 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000031 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0030-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000031 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0030-00, Elastomeric Sealants | 2026-03-30 | HillInt-RFI-000032 | 2026-03-31 | 0 | DAE-RTRFI-000016 | 2026-03-31 | HillInt-RTRFI-000067 | 2026-03-31 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000032 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0031-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000032 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0031-00, Proposal for Earthing Waterproofing Detail. | 2026-03-31 | HillInt-RFI-000047 | 2026-03-31 | 6 | DAE-RTRFI-000029 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000086 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000033 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0032-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000033 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0032-00, PC & RC Dimension - Super Plot 02 | 2026-04-05 | HillInt-RFI-000050 | 2026-04-05 | 1 | DAE-RTRFI-000030 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000095 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000038 |  |  | CCCEGY-RFI-000038 | Re: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0032-00, PC & RC Dimension - Super Plot 02 | 2026-04-05 |  | 2026-04-05 | 1 |  | 2026-04-06 |  | 2026-04-06 | 0
CCCEGY-RFI-000034 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0033-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000034 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0033-00, Stairs Starter bar location | 2026-04-05 | HillInt-RFI-000051 | 2026-04-05 | 2 | DAE-RTRFI-000033 | 2026-04-07 | HillInt-RTRFI-000159 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000037 |  |  | CCCEGY-RFI-000037 | Re: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0033-00, Stairs Starter bar location |  |  | 2026-04-05 | 2 |  | 2026-04-07 |  | 2026-04-14 | 0
CCCEGY-RFI-000035 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0034-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000035 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0034-00, Missing Retaining Wall and Raft | 2026-04-05 | HillInt-RFI-000052 | 2026-04-05 | 1 | DAE-RTRFI-000032 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000093 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000036 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0035-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000036 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0035-00, Raft Edge and Retaining Wall Discrepancy | 2026-04-05 | HillInt-RFI-000053 | 2026-04-05 | 1 | DAE-RTRFI-000031 | 2026-04-06 | HillInt-RTRFI-000094 | 2026-04-06 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000039 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0036-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000039 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0036-00, Sump Pit Missing Data. | 2026-04-07 | HillInt-RTRFI-000100 | 2026-04-07 | 3 | DAE-RTRFI-000034 | 2026-04-10 | HillInt-RTRFI-000112 | 2026-04-12 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000040 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0037-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000040 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0037-00, Excavation Area Doesn’t Include any above Structural Element | 2026-04-07 | HillInt-RFI-000055 | 2026-04-08 | 2 | DAE-RTRFI-000035 | 2026-04-10 | HillInt-RTRFI-000111 | 2026-04-12 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000041 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0038-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000041 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0038-00, Conflict between Revit Models & IFC Drawing | 2026-04-08 | HillInt-RFI-000062 | 2026-04-08 | 5 | DAE-RTRFI-000043 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000157 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000042 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0039-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000042 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0039-00, Elevator Pit Missing Data | 2026-04-08 | HillInt-RFI-000061 | 2026-04-08 | 5 | DAE-RTRFI-000042 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000156 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000043 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0040-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000043 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0040-00, Water Tank Missing Dimension | 2026-04-08 | HillInt-RFI-000056 | 2026-04-08 | 5 | DAE-RTRFI-000036 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000146 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000044 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0041-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000044 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0041-00, Water Tank Thickness | 2026-04-08 | K03149-CRJ-RFI-CW-0041 | 2026-04-08 | 5 | DAE-RTRFI-000041 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000154 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000045 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0042-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000045 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0042-00, Missing Sump Pit from the Foundation Plan | 2026-04-08 | HillInt-RFI-000060 | 2026-04-08 | 5 | DAE-RTRFI-000040 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000155 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000046 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0043-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000046 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0043-00, Missing Foundation | 2026-04-08 | HillInt-RFI-000059 | 2026-04-08 | 5 | DAE-RTRFI-000039 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000150 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000047 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0044-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000047 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0044-00, Interior Post in the Retaining Wall | 2026-04-08 | HillInt-RFI-000058 | 2026-04-08 | 5 | DAE-RTRFI-000038 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000148 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000048 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0045-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000048 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0045-00, Missing Column ID & Dimensions | 2026-04-08 | HillInt-RFI-000057 | 2026-04-08 | 5 | DAE-RTRFI-000037 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000147 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000049 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0046-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000049 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0046-00, Unclear RFT Mesh Boundaries | 2026-04-08 | HillInt-RTRFI-000102 | 2026-04-09 | 4 | DAE-RTRFI-000044 | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000158 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000050 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0047-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000050 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0047-00, SP02 Revit Model | 2026-04-10 | HillInt-RTRFI-000109 | 2026-04-12 | 2 | DAE-RTRFI-000045 | 2026-04-14 | HillInt-RTRFI-000205 | 2026-04-20 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000051 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0048-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000051 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0048-00, SP01 Revit Model | 2026-04-10 | HillInt-RTRFI-000108 | 2026-04-12 | 2 | DAE-RTRFI-000047 | 2026-04-14 | HillInt-RTRFI-000151 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000052 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0049-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000052 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0049-00, Check Design of SP-10 | 2026-04-12 | HillInt-RTRFI-000114 | 2026-04-12 | 4 | DAE-RTRFI-000051 | 2026-04-16 | HillInt-RTRFI-000171 | 2026-04-16 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000053 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0050-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000053 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0050-00, Discrepancy in the Super Plot 03 (SP-03) Boundaries | 2026-04-12 | HillInt-RTRFI-000122 | 2026-04-13 | 10 | DAE-RTRFI-000078 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000232 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000054 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0051-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000054 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0051-00,Substitution of PVC Water Stop with Swellable Bar | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000140 | 2026-04-13 | 1 | DAE-RTRFI-000048 | 2026-04-14 | HillInt-RTRFI-000153 | 2026-04-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000056 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0052-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000056 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0052-00, Conflict between Earthing block-out Location & Structural Columns in Raft | 2026-04-13 | HillInt-RTRFI-000139 | 2026-04-13 | 3 | DAE-RTRFI-000050 | 2026-04-16 | HillInt-RTRFI-000172 | 2026-04-16 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000058 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0053-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000058 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0053-00, Subject: Architectural Zero Level for All Plots | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000180 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000082 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000244 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000059 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0054-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000059 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0054-00, Subject: Missing SOG Level for SP01,07,08 | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000179 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000066 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000246 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000060 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0055-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000060 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0055-00, Subject: SP02 Raft Foundation Levels in Global Not Local | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000178 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000081 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000242 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000061 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0056-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000061 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0056-00, Subject: Column Punching Details | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000177 | 2026-04-19 | 2 | DAE-RTRFI-000055 | 2026-04-21 | HillInt-RTRFI-000213 | 2026-04-21 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000062 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0057-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000062 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0057-00, Subject: The sump pits and elevator pits excavation boundary | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000176 | 2026-04-19 | 2 | DAE-RTRFI-000054 | 2026-04-21 | HillInt-RTRFI-000214 | 2026-04-21 | 0 | Response
|  |  | CCCEGY-RTRFI-000001 |  | 2026-04-17 |  |  | 0 |  |  |  | 2026-04-21 | 0
CCCEGY-RFI-000063 |  |  | CCCEGY-RFI-000063 |  | 2026-04-17 |  |  | 0 |  |  |  | 2026-04-21 | 0
CCCEGY-RFI-000064 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0058-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000064 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0058-00, Subject: Retaining Walls RW Vertical RFT | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000175 | 2026-04-19 | 2 | DAE-RTRFI-000053 | 2026-04-21 | HillInt-RTRFI-000215 | 2026-04-21 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000065 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0059-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000065 | P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0059-00, Subject: Column in SP05-Part 05 with no TAG | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000174 | 2026-04-19 | 2 | DAE-RTRFI-000052 | 2026-04-21 | HillInt-RTRFI-000217 | 2026-04-21 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000066 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0060-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000066 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0060-00, Subject: Conflict between Revit model & IFC backage | 2026-04-17 | HillInt-RTRFI-000173 | 2026-04-19 | 2 | DAE-RTRFI-000056 | 2026-04-21 | HillInt-RTRFI-000212 | 2026-04-21 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000070 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0061-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000070 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0061-00, Subject: Retaining Wall Openings & Sleeves. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000185 | 2026-04-19 | 29 | DAE-RTRFI-000154 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000399 | 2026-05-18 | 0 | Response | HillInt-RFI-000171 Reminder 27-04-2026 HillInt-RFI-HillInt-GNC-000722 Reminder 13-05-2026
CCCEGY-RFI-000070 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0061-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000070 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0061-00, Subject: Retaining Wall Openings & Sleeves. | 2026-06-30 | HillInt-RFI-000602 | 2026-06-30 | -24 | DAE-RTRFI-000268 | 2026-06-06 | HillInt-RTRFI-000696 | 2026-07-06 | 0 | Response | Compliance with RFI Correspondence and the Approved Communication Matrix
CCCEGY-RFI-000071 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0062-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000071 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0062-00, Subject: Conflicts in RC Walls Regarding Kicker. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000186 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000063 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000249 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000072 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0063-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000072 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0063-00, Subject: Missing Sumpit in SP05 Part 01. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000187 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000073 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000238 | 2026-04-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0064-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000109 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0064-00, General - Buildings Height for Tower Cranes | 2026-04-25 | HillInt-RFI-000158 | 2026-04-26 | 3 | DAE-RTRFI-000109 | 2026-04-29 | HillInt-RTRFI-000316 | 2026-04-29 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000073 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0065-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000073 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0065-00, Subject: Fire Tanks in Plot 06 Part 03. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000188 | 2026-04-19 | 10 | DAE-RTRFI-000106 | 2026-04-29 | HillInt-RTRFI-000307 | 2026-04-29 | 0 | Response | HillInt-RFI-000168 Reminder 27-04-2026
CCCEGY-RFI-000074 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0066-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000074 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0066-00, Subject: SP01-Raft Global Levels. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000189 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000083 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000245 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000075 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0067-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000075 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0067-00, Subject: RFT Typical Details Inquiries. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000190 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000061 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000251 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000075 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0067-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000178 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0067-01, RFT Typical Details Inquiries | 2026-05-18 | HillInt-RFI-000306 | 2026-05-18 | 4 | DAE-RTRFI-000172 | 2026-05-22 | HillInt-RTRFI-000446 | 2026-05-22 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000076 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0068-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000076 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0068-00, Subject: SP05- Basement 01 - missing Part 01,02&04. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000191 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000062 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000250 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000077 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0069-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000077 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0069-00, Subject: Column TYP Details missing. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000192 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000060 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000252 | 2026-04-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0070-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000106 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0070-00, Discrepancy and Missing Information for Sump Pit Locations in IFC | 2026-04-23 | HillInt-RFI-000155 | 2026-04-23 | 7 | DAE-RTRFI-000120 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000327 | 2026-04-30 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000078 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0071-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000078 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0071-00, Subject: SP06-Conflicts in SSL Raft Levels Between General Layout & Parts – Basement 02. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000193 | 2026-04-19 | 4 | DAE-RTRFI-000080 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000241 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000079 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0072-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000079 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0072-00, Subject: SP05 - Part 01 - Conflicts With Elevator Pit Raft Level and Thickness. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000194 | 2026-04-19 | 3 | DAE-RTRFI-000059 | 2026-04-22 | HillInt-RTRFI-000228 | 2026-04-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0072-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000108 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0072-01, SP0-5 - Part 01 - Conflict with Elevator Pit Raft Level and Thickness | 2026-04-25 | HillInt-RFI-000159 | 2026-04-26 | 3 | DAE-RTRFI-000105 | 2026-04-29 | HillInt-RTRFI-000308 | 2026-04-29 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000080 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0073-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000080 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0073-00, Subject: Clarification Regarding Elevator Pit, and Foundation Layout Details. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000195 | 2026-04-19 | 3 | DAE-RTRFI-000058 | 2026-04-22 | HillInt-RTRFI-000227 | 2026-04-22 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000081 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0074-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000081 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0074-00, Subject: Inquiries in Plot SP04 – Foundations Layout. | 2026-04-19 | HillInt-RTRFI-000196 | 2026-04-19 | 3 | DAE-RTRFI-000057 | 2026-04-22 | HillInt-RTRFI-000226 | 2026-04-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0075-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000125 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0075-00, Subject: SP04 - Missing Earthing Plans “Supplementary PKG” for SP04 | 2026-04-29 | HillInt-RFI-000195 | 2026-04-29 | 1 | DAE-RTRFI-000110 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000326 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0076-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000124 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0076-00, SP07 - Part 01,02 - Discrepancy between Revit Model & IFC drawing | 2026-04-28 | HillInt-RFI-000193 | 2026-04-29 | 5 | DAE-RTRFI-000126 | 2026-05-04 | HillInt-RTRFI-000334 | 2026-05-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0077-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000112 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0077-00, SP03 - Missing Sump pits at Columns and Axes IFC drawings | 2026-04-27 | HillInt-RFI-000174 | 2026-04-27 | 1 | DAE-RTRFI-000103 | 2026-04-28 | HillInt-RTRFI-000300 | 2026-04-28 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000082 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0078-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000082 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0078-00, Missing Earthing Plans “Supplementary PKG” for SP10 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000121 | 2026-04-19 | 10 | DAE-RTRFI-000107 | 2026-04-29 | HillInt-RTRFI-000306 | 2026-04-29 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000098 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0079-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000098 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0079-00, Missing Architectural Package | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000144 | 2026-04-21 | 8 | DAE-RTRFI-000108 | 2026-04-29 | HillInt-RTRFI-000390 | 2026-05-14 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000099 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0080-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000099 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0080-00, SP04 - Foundation Layout - Missing Levels | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000143 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000088 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000259 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000100 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0081-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000100 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0081-00, SP07 - Foundation Layout - Missing Levels | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000145 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000076 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000234 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000101 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0082-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000101 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0082-00, SP10 - Foundation Layout - Missing Levels | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000146 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000075 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000235 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000083 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0083-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000083 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0083-00, Architectural Zero Level for SP01 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000122 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000084 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000263 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000084 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0084-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000084 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0084-00, Architectural Zero Level for SP02 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000123 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000079 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000237 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000085 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0085-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000085 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0085-00, Architectural Zero Level for SP03 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000124 | 2026-04-21 | 3 | DAE-RTRFI-000092 | 2026-04-24 | HillInt-RTRFI-000267 | 2026-04-26 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000086 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0086-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000086 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0086-00, Architectural Zero Level for SP04 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000125 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000087 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000260 | 2026-04-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0086-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000111 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0086-01, SP04 - Architectural Zero Level | 2026-04-27 | HillInt-RFI-000173 | 2026-04-27 | 1 | DAE-RTRFI-000102 | 2026-04-28 | HillInt-RTRFI-000301 | 2026-04-28 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000087 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0087-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000087 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0087-00, Architectural Zero Level for SP05 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000126 | 2026-04-21 | 6 | DAE-RTRFI-000100 | 2026-04-27 | HillInt-RTRFI-000284 | 2026-04-27 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000088 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0088-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000088 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0088-00, Architectural Zero Level for SP06 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000127 | 2026-04-21 | 6 | DAE-RTRFI-000094 | 2026-04-27 | HillInt-RTRFI-000294 | 2026-04-27 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000089 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0089-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000089 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0089-00, Architectural Zero Level for SP07 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000128 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000085 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000262 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000090 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0090-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000090 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0090-00, Architectural Zero Level for SP08 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000129 | 2026-04-21 | 6 | DAE-RTRFI-000097 | 2026-04-27 | HillInt-RTRFI-000288 | 2026-04-27 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000091 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0091-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000091 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0091-00, Architectural Zero Level for SP09 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000166 | 2026-04-26 | 1 | DAE-RTRFI-000095 | 2026-04-27 | HillInt-RTRFI-000290 | 2026-04-27 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000092 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0092-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000092 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0092-00, Architectural Zero Level for SP10 | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000130 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000086 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000261 | 2026-04-23 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000093 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0093-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000093 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0093-00, SP04 - Missing Stacking Points | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000131 | 2026-04-21 | 6 | DAE-RTRFI-000098 | 2026-04-27 | HillInt-RTRFI-000286 | 2026-04-27 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000094 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0094-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000094 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0094-00, SP06 - Missing Stacking Points | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000132 | 2026-04-21 | 6 | DAE-RTRFI-000096 | 2026-04-27 | HillInt-RTRFI-000289 | 2026-04-27 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000095 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0095-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000095 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0095-00, SP07 - Missing Stacking Points | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000149 | 2026-04-21 | 6 | DAE-RTRFI-000093 | 2026-04-27 | HillInt-RTRFI-000295 | 2026-04-27 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000096 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0096-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000096 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0096-00, SP10 - Missing Stacking Points | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000165 | 2026-04-26 | 1 | DAE-RTRFI-000099 | 2026-04-27 | HillInt-RTRFI-000285 | 2026-04-27 | 0 | Response
CCCEGY-RFI-000097 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0097-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000097 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0097-00, SP09 - Foundation Layout - Missing Sump pits Levels | 2026-04-21 | HillInt-RFI-000147 | 2026-04-21 | 2 | DAE-RTRFI-000077 | 2026-04-23 | HillInt-RTRFI-000233 | 2026-04-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0098-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000102 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0098-00, SP06 - Conflict Between IFC Raft and Excavation Plan at Part 01 & 02 | 2026-04-23 | HillInt-RFI-000154 | 2026-04-23 | 1 | DAE-RTRFI-000090 | 2026-04-24 | HillInt-RTRFI-000270 | 2026-04-26 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0099-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000103 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0099-00, Request for Clarification: Discrepancy in Drain Pit (600x600x600mm) Details for Elevator Pits - Zone SP08 | 2026-04-23 | HillInt-RFI-000153 | 2026-04-23 | 7 | DAE-RTRFI-000121 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000328 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0100-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000115 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0100-00, Raft Mesh Direction Contradiction | 2026-04-28 | HillInt-RFI-000180 | 2026-04-28 | 2 | DAE-RTRFI-000112 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000325 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0101-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000116 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0101-00, Side Bars and Haunch Reinforcement | 2026-04-28 | HillInt-RFI-000183 | 2026-04-28 | 2 | DAE-RTRFI-000115 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000322 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0102-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000117 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0102-00, Vertical Elements Queries | 2026-04-28 | HillInt-RFI-000182 | 2026-04-28 | 2 | DAE-RTRFI-000114 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000323 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0103-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000145 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0103-00, Core Wall Door Opening Contradictions | 2026-05-03 | HillInt-RFI-000226 | 2026-05-03 | 10 | DAE-RTRFI-000144 | 2026-05-13 | HillInt-RTRFI-000383 | 2026-05-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0104-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000131 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0104-00, Subject: Missing Axes Grid Dimensions | 2026-04-29 | HillInt-RFI-000201 | 2026-04-29 | 12 | DAE-RTRFI-000132 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000374 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0105-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000147 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0105-00, Missing Referenced Section Drawings | 2026-05-06 | HillInt-RFI-000247 | 2026-05-06 | 5 | DAE-RTRFI-000138 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000368 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0106-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000153 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0106-00, Vertical Elements Missing Information | 2026-05-08 | HillInt-RFI-000254 | 2026-05-10 | 8 | DAE-RTRFI-000161 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000416 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0107-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000107 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0107-00, SP01 - Part 03 - Conflict between Shear Wall & Retaining Wall | 2026-04-24 | HillInt-RFI-000160 | 2026-04-26 | 3 | DAE-RTRFI-000104 | 2026-04-29 | HillInt-RTRFI-000310 | 2026-04-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0108-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000118 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0108-00, Columns Reinforcement Conflict | 2026-04-28 | HillInt-RFI-000181 | 2026-04-28 | 2 | DAE-RTRFI-000113 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000324 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0109-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000110 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0109-00, General - LEED Scorecard | 2026-04-27 | HillInt-RFI-000172 | 2026-04-27 | 1 | DAE-RTRFI-000101 | 2026-04-28 | HillInt-RTRFI-000302 | 2026-04-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0110-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000119 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0110-00, SP-09 - Level Conflict | 2026-04-28 | HillInt-RFI-000187 | 2026-04-28 | 2 | DAE-RTRFI-000118 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000319 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0111-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000120 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0111-00, SP05 - Conflict Between IFC Raft and Ramp & Its Drain | 2026-04-28 | CCCEGY-RFI-000123 | 2026-04-28 | 2 | DAE-RTRFI-000117 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000320 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0112-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000121 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0112-00, SP 10 - Stairs and Ramps Starter Location | 2026-03-03 | HillInt-RFI-000185 | 2026-04-28 | 2 | DAE-RTRFI-000116 | 2026-04-30 | HillInt-RTRFI-000321 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0113-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000126 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0113-00, Subject: SP 09 - Stairs and Ramps Starter Location | 2026-04-29 | HillInt-RFI-000197 | 2026-04-29 | 5 | DAE-RTRFI-000124 | 2026-05-04 | HillInt-RTRFI-000336 | 2026-05-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0114-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000127 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0114-00, Subject: SP 03 - Stairs and Ramps Starter Location. | 2026-04-29 | HillInt-RFI-000196 | 2026-04-29 | 5 | DAE-RTRFI-000125 | 2026-05-04 | HillInt-RTRFI-000335 | 2026-05-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0115-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000128 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0115-00, Subject: SP 04 - Stairs and Ramps Starter Location. | 2026-04-29 | HillInt-RFI-000198 | 2026-04-29 | 5 | DAE-RTRFI-000123 | 2026-05-04 | HillInt-RTRFI-000337 | 2026-05-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0116-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000129 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0116-00, Subject: SP-07 - Stairs and Ramps Starter Inquiries. | 2026-04-29 | HillInt-RFI-000199 | 2026-04-29 | 5 | DAE-RTRFI-000122 | 2026-05-04 | HillInt-RTRFI-000338 | 2026-05-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0117-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000130 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0117-00, Subject: SP 09 - Part 3 - Level Discrepancy Between Drawings (Zone 1 & Zone 2) | 2026-04-29 | HillInt-RFI-000200 | 2026-04-29 | 5 | DAE-RTRFI-000127 | 2026-05-04 | HillInt-RTRFI-000333 | 2026-05-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0118-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000132 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0118-00, Missing Door Opening Dimensions - Columns and Axes Drawings | 2026-04-30 | HillInt-RFI-000206 | 2026-04-30 | 5 | DAE-RTRFI-000129 | 2026-05-05 | HillInt-RTRFI-000348 | 2026-05-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0119-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000123 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0119-00, SP-09 - Part 6 - Clarification Regarding Retaining Wall Location (Cloud 1 & 2) | 2026-04-28 | HillInt-RFI-000189 | 2026-04-28 | 1 | DAE-RTRFI-000119 | 2026-04-29 | HillInt-RTRFI-000318 | 2026-04-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0119-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000168 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0119-01, SP-09 - Part 6 - Clarification Regarding Retaining Wall Location (Cloud 1 & 2) | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000268 | 2026-05-11 | 11 | DAE-RTRFI-000173 | 2026-05-22 | HillInt-RTRFI-000447 | 2026-05-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0119-02 | 2 | CCCEGY-RFI-000199 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0119-02, SP-09 - Part 6 - Clarification Regarding Retaining Wall Location (Cloud 1 & 2) | 2026-05-24 | HillInt-RFI-000368 | 2026-05-24 | 12 | DAE-RTRFI-000193 | 2026-06-05 | HillInt-RTRFI-000503 | 2026-06-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0120-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000133 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0120-00, SP-05 - Conflict with New Earthing and Structural Elements | 2026-04-30 | HillInt-RFI-000208 | 2026-04-30 | 20 | DAE-RTRFI-000165 | 2026-05-20 | HillInt-RTRFI-000428 | 2026-05-20 | 0 | Response | reminder HillInt-GNC-000760 17 May 2026
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0121-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000134 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0121-00, General - Earthing Inquiries | 2026-04-30 | HillInt-RFI-000210 | 2026-04-30 | 15 | DAE-RTRFI-000145 | 2026-05-15 | HillInt-RTRFI-000395 | 2026-05-17 | 0 | Response | HillInt-GNC-000761 Kindly write your name and provide your signature.
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0122-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000135 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0122-00, SP07 - Missing Earthing and Lightning Plans “Supplementary PKG” for SP07 | 2026-04-30 | HillInt-RFI-000211 | 2026-04-30 | 6 | DAE-RTRFI-000130 | 2026-05-06 | HillInt-RTRFI-000354 | 2026-05-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0123-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000143 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0123-00, Vertical Elements Queries | 2026-05-03 | HillInt-RFI-000224 | 2026-05-03 | 8 | DAE-RTRFI-000134 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000372 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0124-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000136 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0124-00, SP-06 - Missing Earthing Pits | 2026-04-30 | HillInt-RFI-000212 | 2026-04-30 | 4 | DAE-RTRFI-000128 | 2026-05-04 | HillInt-RTRFI-000343 | 2026-05-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0125-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000137 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0125-00, General - Concrete design mixes | 2026-04-30 | HillInt-RFI-000214 | 2026-04-30 | 11 | DAE-RTRFI-000131 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000375 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0126-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000138 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0126-00, Stair Starter beam dimensions | 2026-05-02 | HillInt-RFI-000217 | 2026-05-03 | 8 | DAE-RTRFI-000133 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000373 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0127-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000139 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0127-00, SP-05 - Conflict with Reinforcement of Column Types/ Conflict with RC Slab Thickness | 2026-05-02 | HillInt-RFI-000218 | 2026-05-03 | 8 | DAE-RTRFI-000140 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000377 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0128-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000140 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0128-00, SP-05 - Conflict Between Structural Column and Earthing System | 2026-05-02 | HillInt-RFI-000219 | 2026-05-03 | 17 | DAE-RTRFI-000166 | 2026-05-20 | HillInt-RTRFI-000429 | 2026-05-20 | 0 | Response | reminder HillInt-GNC-000770 18/05/2026
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0129-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000141 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0129-00, SP-05 - Part 02 | 2026-05-02 | HillInt-RFI-000220 | 2026-05-03 | 8 | DAE-RTRFI-000135 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000371 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0130-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000144 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0130-00, SP-05 - Part 01 | 2026-05-03 | HillInt-RFI-000225 | 2026-05-03 | 8 | DAE-RTRFI-000136 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000370 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0131-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000146 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0131-00, SP07 - Raft Thickness & Boundary Discrepancy Clarification | 2026-05-03 | HillInt-RFI-000227 | 2026-05-03 | 8 | DAE-RTRFI-000137 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000369 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0131-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000210 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0131-01, SP07 - Raft Boundary Discrepancy Clarification | 2026-06-07 | HillInt-RFI-000400 | 2026-06-07 | 1 | DAE-RTRFI-000199 | 2026-06-08 | HillInt-RTRFI-000516 | 2026-06-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0132-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000163 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0132-00, Columns Missing Setting-Out Dimensions | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000267 | 2026-05-11 | 10 | DAE-RTRFI-000171 | 2026-05-21 | HillInt-RTRFI-000443 | 2026-05-21 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0132-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000211 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0132-01, Columns Missing Setting-Out Dimensions | 2026-06-07 | HillInt-RFI-000402 | 2026-06-07 | 8 | DAE-RTRFI-000213 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000554 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0133-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000152 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0133-00, Vertical Columns RFT Splice Location | 2026-05-06 | HillInt-RFI-000253 | 2026-05-10 | 8 | DAE-RTRFI-000160 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000403 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0134-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000182 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0134-00, Vertical Elements Clarifications | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000317 | 2026-05-19 | 13 | DAE-RTRFI-000184 | 2026-06-01 | HillInt-RTRFI-000480 | 2026-06-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0134-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000216 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0134-01, Vertical Elements Clarifications | 2026-06-09 | HillInt-RFI-000415 | 2026-06-09 | 6 | DAE-RTRFI-000214 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000555 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0135-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000154 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0135-00, Additional Reinforcement Unclear Information | 2026-05-08 | HillInt-RFI-000255 | 2026-05-10 | 8 | DAE-RTRFI-000150 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000410 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0136-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000149 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0136-00, SP07 - Missing data of Column and axis Layout | 2026-05-06 | HillInt-RFI-000248 | 2026-05-06 | 12 | DAE-RTRFI-000146 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000404 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0137-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000151 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0137-00, SP 09 - Part 04 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-06 | HillInt-RFI-000250 | 2026-05-06 | 12 | DAE-RTRFI-000148 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000406 | 2026-05-18 | 0 | Response | re dewan to HillInt-GNC-000771 Kindly provide/write the comments on the RFI cover page.
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0138-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000150 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0138-00, SP07 - Inquiries regarding Raft Reinforcement direction | 2026-05-06 | HillInt-RFI-000249 | 2026-05-06 | 12 | DAE-RTRFI-000147 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000405 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0139-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000158 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0139-00, SP06 - Deviation for Horizontal and vertical axis | 2026-05-09 | HillInt-RFI-000259 | 2026-05-10 | 1 | DAE-RTRFI-000141 | 2026-05-11 | HillInt-RTRFI-000376 | 2026-05-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0140-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000157 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0140-00, SP05 - Part 04 Ramp RC Walls TOC Level | 2026-05-09 | HillInt-RFI-000258 | 2026-05-10 | 3 | DAE-RTRFI-000143 | 2026-05-13 | HillInt-RTRFI-000382 | 2026-05-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0141-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000156 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0141-00, GA Drawings - Generator Pit | 2026-05-09 | HillInt-RFI-000257 | 2026-05-10 | 9 | DAE-RTRFI-000163 | 2026-05-19 | HillInt-RTRFI-000421 | 2026-05-19 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0142-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000162 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0142-00, SP-09 - Part 05 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000263 | 2026-05-11 | 7 | DAE-RTRFI-000151 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000411 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0143-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000161 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0143-00, SP-09 - Part 03 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000264 | 2026-05-11 | 9 | DAE-RTRFI-000167 | 2026-05-20 | HillInt-RTRFI-000430 | 2026-05-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0144-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000160 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0144-00, SP-09 - Part 01 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000265 | 2026-05-11 | 7 | DAE-RTRFI-000152 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000412 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0145-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000159 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0145-00, SP-09 - Part 02 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000266 | 2026-05-11 | 1 | DAE-RTRFI-000142 | 2026-05-12 | HillInt-RTRFI-000379 | 2026-05-12 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0146-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000164 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0146-00, SP-09 - Part 06 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000269 | 2026-05-11 | 7 | DAE-RTRFI-000155 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000414 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0147-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000169 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0147-00, SP-04 - Part 01 - Basement 01 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000273 | 2026-05-11 | 7 | DAE-RTRFI-000156 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000415 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0148-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000165 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0148-00, SP-03 - Part 01 - Basement 01 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000270 | 2026-05-11 | 7 | DAE-RTRFI-000153 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000413 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0149-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000166 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0149-00, SP-03 - Part 02 - Basement 01 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000271 | 2026-05-11 | 7 | DAE-RTRFI-000149 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000409 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0150-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000167 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0150-00, SP-03 - Part 03 - Basement 01 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-11 | HillInt-RFI-000272 | 2026-05-11 | 7 | DAE-RTRFI-000162 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000417 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0150-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000198 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0150-01, SP-03 - Part 03 - Basement 01 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-24 | HillInt-RFI-000367 | 2026-05-24 | 15 | DAE-GNC-000129 | 2026-06-08 | HillInt-RTRFI-000525 | 2026-06-09 | 0 | Response | closed by eng Hossam Swaify
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0151-00 | 0 | HillInt-RFI-000278 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0151-00, Discrepancy between model & IFC Drawing | 2026-05-12 | HillInt-RFI-000278 | 2026-05-12 | 8 | DAE-RTRFI-000169 | 2026-05-20 | HillInt-RTRFI-000436 | 2026-05-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0152-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000179 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0152-00, Vertical Elements Clarifications | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000314 | 2026-05-19 | 6 | DAE-RTRFI-000174 | 2026-05-25 | HillInt-RTRFI-000453 | 2026-05-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0153-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000171 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0153-00, SP-04 - Part 02 - Basement 01 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-12 | HillInt-RFI-000279 | 2026-05-12 | 6 | DAE-RTRFI-000157 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000400 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0154-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000172 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0154-00, SP-04 - Part 05 - Basement 01 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-12 | HillInt-RFI-000280 | 2026-05-12 | 6 | DAE-RTRFI-000158 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000401 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0155-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000173 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0155-00, SP-04 - Part 07 - Basement 01 - Columns and Axes - Missing Vertical Element Types | 2026-05-12 | HillInt-RFI-000281 | 2026-05-12 | 6 | DAE-RTRFI-000159 | 2026-05-18 | HillInt-RTRFI-000402 | 2026-05-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0156-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000174 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0156-00, Subject: SP 04 – Part 02 - Discrepancy in Core Wall Width Between Basement 02 and Basement 01 | 2026-05-16 | HillInt-RFI-000291 | 2026-05-17 | 4 | DAE-RTRFI-000170 | 2026-05-21 | HillInt-RTRFI-000441 | 2026-05-21 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0157-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000175 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0157-00, Subject: SP07 – Part 04 - Discrepancy Regarding Lift Pit Location | 2026-05-16 | HillInt-RFI-000294 | 2026-05-17 | 8 | DAE-RTRFI-000176 | 2026-05-25 | HillInt-RTRFI-000455 | 2026-05-25 | 0 | Response | reminder HillInt-GNC-000956
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0157-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000203 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0157-01, Subject: SP07 – Part 04 - Discrepancy Regarding Lift Pit Location | 2026-06-03 | HillInt-RFI-000387 | 2026-06-03 | 5 | DAE-RTRFI-000200 | 2026-06-08 | HillInt-RTRFI-000517 | 2026-06-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0158-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000176 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0158-00, Subject: Sump Pit Cover Slab Details. | 2026-05-17 | HillInt-RFI-000295 | 2026-05-17 | 15 | DAE-RTRFI-000181 | 2026-06-01 | HillInt-RTRFI-000477 | 2026-06-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0159-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000177 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0159-00, Subject: Sp04 – part 04 - Discrepancy Between Excavation and Foundation Drawings. | 2026-05-17 | HillInt-RFI-000296 | 2026-05-17 | 8 | DAE-RTRFI-000175 | 2026-05-25 | HillInt-RTRFI-000454 | 2026-05-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0160-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000206 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0160-00, BIM MODEL - SP09 - Part 03 - Lower Ground Floor - Discrepancy in Slab Levels (-1.40 vs - 0.90) | 2026-06-07 | HillInt-RFI-000397 | 2026-06-07 | 8 | DAE-RTRFI-000208 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000549 | 2026-06-15 | 0 | Response | HillInt-GNC-001256 - Reminder
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0161-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000191 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0161-00, SP04 - Part 12 - Missing Raft Mesh Reinforcement Details | 2026-05-20 | HillInt-RFI-000326 | 2026-05-20 | 12 | DAE-RTRFI-000182 | 2026-06-01 | HillInt-RTRFI-000478 | 2026-06-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0162-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000204 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0162-00, SP-10 - Part 04 - Basement 02 - Columns and Axes - Clarification of Retaining Wall Type and Width | 2026-06-04 | HillInt-RFI-000395 | 2026-06-05 | 3 | DAE-RTRFI-000201 | 2026-06-08 | HillInt-RTRFI-000518 | 2026-06-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0163-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000209 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0163-00, SP 04 - Basement 01 - Part 04 - Missing Additional Reinforcement | 2026-06-07 | HillInt-RFI-000401 | 2026-06-07 | 2 | DAE-RTRFI-000202 | 2026-06-09 | HillInt-RTRFI-000524 | 2026-06-09 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0164-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000229 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0164-00, SP09 - Clarification Required for Staircase | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000436 | 2026-06-14 | 14 | DAE-RTRFI-000249 | 2026-06-28 | HillInt-RTRFI-000623 | 2026-06-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0165-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000181 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0165-00, SP07 - Basement 02 - Part 02 - Missing Column Type and Ramp Wall Discrepancy | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000316 | 2026-05-19 | 16 | DAE-RTRFI-000192 | 2026-06-04 | HillInt-RTRFI-000499 | 2026-06-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0166-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000183 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0166-00, SP07 - Basement 02-Part 02 - Missing Column Type | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000318 | 2026-05-19 | 16 | DAE-RTRFI-000191 | 2026-06-04 | HillInt-RTRFI-000497 | 2026-06-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0167-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000180 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0167-00, SP-09 - Part 01 - Core Door Opening & Setting Out Clarification | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000315 | 2026-05-19 | 6 | DAE-RTRFI-000177 | 2026-05-25 | HillInt-RTRFI-000456 | 2026-05-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0168-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000184 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0168-00, SP-01 - Clarification Required for Stair Core Details and Stair Starter Bars | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000319 | 2026-05-19 | 13 | DAE-RTRFI-000183 | 2026-06-01 | HillInt-RTRFI-000479 | 2026-06-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0169-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000186 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0169-00, SP-08 - Clarification Required for Stair Core Details and Stair Starter Bars | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000320 | 2026-05-19 | 16 | DAE-RTRFI-000190 | 2026-06-04 | HillInt-RTRFI-000496 | 2026-06-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0170-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000187 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0170-00, Door Opining at Lif Pit | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000322 | 2026-05-19 | 1 | DAE-RTRFI-000168 | 2026-05-20 | HillInt-RTRFI-000433 | 2026-05-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0171-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000190 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0171-00, Tank Wall Missing Designation | 2026-05-20 | HillInt-RFI-000325 | 2026-05-20 | 13 | DAE-RTRFI-000189 | 2026-06-02 | HillInt-RTRFI-000486 | 2026-06-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0172-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000234 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0172-00, SP 04 - Basement 02 - Part 05 - Missing Foundation Layout | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000443 | 2026-06-14 | 3 | DAE-RTRFI-000226 | 2026-06-17 | HillInt-RTRFI-000574 | 2026-06-17 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0173-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000185 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0173-00, SP 08 - Clarification Required for Stair Core Details and Stair Starter Bars | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000321 | 2026-05-19 | 6 | DAE-RTRFI-000178 | 2026-05-25 | HillInt-RTRFI-000457 | 2026-05-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0174-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000188 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0174-00, SP-05 - Part 01 Conflict Between Architectural and Structural Drawings Regarding Openings / Voids Areas | 2026-05-19 | HillInt-RFI-000323 | 2026-05-20 | 16 | DAE-RTRFI-000195 | 2026-06-05 | HillInt-RTRFI-000501 | 2026-06-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0074-01 | 0 | CCCEGY-RFI-000205 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0074-01, Inquiries in Plot SP04 - Foundations Layout | 2026-06-05 | HillInt-RFI-000396 | 2026-06-05 | 3 | DAE-RTRFI-000197 | 2026-06-08 | HillInt-RTRFI-000513 | 2026-06-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0175-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000200 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0175-00, Subject: Super Plot SP04 – Part 05 – Insufficient Space for Expansion Joint Gap | 2026-06-01 | HillInt-RFI-000378 | 2026-06-01 | 1 | DAE-RTRFI-000186 | 2026-06-02 | HillInt-RTRFI-000484 | 2026-06-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0176-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000189 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0176-00, Conflict in Column Dimensions at SP01 - Part 02 - BASEMENT 2 | 2026-05-20 | HillInt-RFI-000324 | 2026-05-20 | 5 | DAE-RTRFI-000179 | 2026-05-25 | HillInt-RTRFI-000458 | 2026-05-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0177-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000193 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0177-00, Conflict in Raft Foundation Thickness at SP01- PART 11 - BASEMENT 2 | 2026-05-20 | HillInt-RFI-000331 | 2026-05-20 | 5 | DAE-RTRFI-000180 | 2026-05-25 | HillInt-RTRFI-000459 | 2026-05-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0178-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000194 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0178-00, SP-09 - Part 01 - Clarification of Lift Openings at Basement 01 Framing Plan | 2026-05-20 | HillInt-RFI-000332 | 2026-05-21 | 12 | DAE-RTRFI-000187 | 2026-06-02 | HillInt-RTRFI-000483 | 2026-06-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0179-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000192 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0179-00, SP-04 - Part 04 - Basement 01 - Columns and Axes - Vertical Element Inquiry | 2026-05-20 | HillInt-RFI-000330 | 2026-05-21 | 11 | DAE-RTRFI-000185 | 2026-06-01 | HillInt-RTRFI-000481 | 2026-06-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0180-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000195 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0180-00, Subject: SP 09 - Part 04 - Clarification of Stair Opening and Structural Element at Basement 01 Framing Plan | 2026-05-21 | HillInt-RFI-000338 | 2026-05-21 | 15 | DAE-RTRFI-000196 | 2026-06-05 | HillInt-RTRFI-000500 | 2026-06-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0181-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000196 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0181-00, Subject: SP 10 - Part 04 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Column Type | 2026-05-21 | HillInt-RFI-000339 | 2026-05-21 | 15 | DAE-RTRFI-000194 | 2026-06-05 | HillInt-RTRFI-000502 | 2026-06-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0182-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000197 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0182-00, Subject: Conflict in Raft Foundation Thickness at SP01-PART 08- BASEMENT 1 | 2026-05-21 | HillInt-RFI-000355 | 2026-05-21 | 12 | DAE-RTRFI-000188 | 2026-06-02 | HillInt-RTRFI-000485 | 2026-06-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0183-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000201 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0183-00, Subject: SP07 – Part 04 – Missing data of additional Reinforcement | 2026-06-03 | HillInt-RFI-000380 | 2026-06-03 | 5 | DAE-RTRFI-000198 | 2026-06-08 | HillInt-RTRFI-000515 | 2026-06-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0184-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000202 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0184-00, Subject: General - Advanced copy of wall openings | 2026-06-03 | HillInt-RFI-000382 | 2026-06-03 | 14 | DAE-RTRFI-000220 | 2026-06-17 | HillInt-RTRFI-000568 | 2026-06-17 | 0 | Response | Reminder HillInt-GNC-001254
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0185-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000212 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0185-00, SP09 - Confirmation of Toilet Depressions Requirement | 2026-06-08 | HillInt-RFI-000404 | 2026-06-08 | 7 | DAE-RTRFI-000204 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000545 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0186-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000213 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0186-00, SP-09 - Part 01 - Clarification of Lift Openings at Basement 01 Framing Plan | 2026-06-08 | HillInt-RFI-000405 | 2026-06-08 | 7 | DAE-RTRFI-000205 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000546 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0187-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000214 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0187-00, SP09 - Confirmation of Openings Coordination | 2026-06-08 | HillInt-RFI-000406 | 2026-06-08 | 7 | DAE-RTRFI-000206 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000547 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0188-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000215 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0188-00, SP09 - Confirmation of Slab level | 2026-06-08 | HillInt-RFI-000407 | 2026-06-08 | 7 | DAE-RTRFI-000207 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000548 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0189-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000208 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0189-00, SP-10 - Part 05 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Column Types | 2026-06-06 | HillInt-RFI-000399 | 2026-06-07 | 8 | DAE-RTRFI-000212 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000553 | 2026-06-15 | 0 | Response | HillInt-GNC-001258 - Reminder
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0190-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000207 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0190-00, BIM MODEL - SP04 - Missing Structural Slab on Grade (SOG) Area | 2026-06-07 | HillInt-RFI-000398 | 2026-06-07 | 8 | DAE-RTRFI-000218 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000556 | 2026-06-15 | 0 | Response | HillInt-GNC-001257 - Reminder
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0191-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000257 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0191-00, Subject: SP 10 - Part 01 - Basement 02 - Columns and Axes - Missing Column Type | 2026-06-18 | HillInt-RFI-000478 | 2026-06-19 | 4 | DAE-RTRFI-000240 | 2026-06-23 | HillInt-RTRFI-000601 | 2026-06-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0192-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000217 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0192-00, SP06 - Basement 3 - Part 5 | 2026-06-09 | HillInt-RFI-000416 | 2026-06-09 | 6 | DAE-RTRFI-000211 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000552 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0193-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000218 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0193-00, SP06 - Basement 1 - Part 01 | 2026-06-09 | HillInt-RFI-000417 | 2026-06-09 | 6 | DAE-RTRFI-000210 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000551 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0194-00, | 0 | CCCEGY-RFI-000219 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0194-00, SP01 - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels | 2026-06-10 | HillInt-RFI-000422 | 2026-06-10 | 1 | DAE-RTRFI-000203 | 2026-06-11 | HillInt-RTRFI-000532 | 2026-06-11 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0195-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000220 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0195-00, SP06 - Basement 2 - Part 4 & 5 | 2026-06-10 | HillInt-RFI-000425 | 2026-06-10 | 5 | DAE-RTRFI-000209 | 2026-06-15 | HillInt-RTRFI-000550 | 2026-06-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0196-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000230 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0196-00, SP06 - Basement 2 - Part 4 | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000437 | 2026-06-14 | 2 | DAE-RTRFI-000219 | 2026-06-16 | HillInt-RTRFI-000561 | 2026-06-16 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0197-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000231 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0197-00, SP06 - Basement 1 - Part 2 & 3 | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000438 | 2026-06-14 | 8 | DAE-RTRFI-000234 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000591 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0198-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000221 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0198-00, SP05 - Confirmation of Door Types, Dimensions, and Heights for RC Walls | 2026-06-10 | HillInt-RFI-000426 | 2026-06-10 | 15 | DAE-RTRFI-000243 | 2026-06-25 | HillInt-RTRFI-000611 | 2026-06-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0199-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000222 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0199-00, SP 03 - Basement 01 – IFC drawings (Rev 01) - Columns and Axes - Part 01 | 2026-06-11 | HillInt-RFI-000429 | 2026-06-11 | 11 | DAE-RTRFI-000227 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000582 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0200-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000223 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0200-00, SP 03 - Basement 01 - IFC drawings (Rev 01) - Columns and Axes - Part 02 | 2026-06-11 | HillInt-RFI-000430 | 2026-06-11 | 11 | DAE-RTRFI-000228 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000583 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0201-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000224 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0201-00, SP 03 - Basement 01 - IFC drawings (Rev 01) - Columns and Axes - Part 03 | 2026-06-11 | HillInt-RFI-000431 | 2026-06-11 | 11 | DAE-RTRFI-000229 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000584 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0202-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000225 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0202-00, SP 03 - Basement 01 - IFC drawings (Rev 01) - Foundation Layout Plan - Part 01 | 2026-06-11 | HillInt-RFI-000432 | 2026-06-11 | 11 | DAE-RTRFI-000230 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000585 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0203-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000226 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0203-00, SP 03 - Basement 01 - IFC drawings (Rev 01) - Foundation Layout Plan - Part 02 | 2026-06-11 | HillInt-RFI-000433 | 2026-06-11 | 11 | DAE-RTRFI-000231 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000586 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0204-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000227 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0204-00, SP 03 - Basement 01 - IFC drawings (Rev01) - Additional Reinforcement Inquires | 2026-06-11 | HillInt-RFI-000434 | 2026-06-11 | 11 | DAE-RTRFI-000233 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000590 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0205-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000228 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0205-00, Missing Dimensions and Opening Height for Door in Core Wall at SP04-PART 06 - BASEMENT 2 | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000435 | 2026-06-14 | 8 | DAE-RTRFI-000232 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000587 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0206-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000235 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0206-00, SP01 Parts 2 and 3 Substructure Conflicts | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000444 | 2026-06-14 | 3 | DAE-RTRFI-000223 | 2026-06-17 | HillInt-RTRFI-000571 | 2026-06-17 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0207-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000236 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0207-00, SP01 Parts 2 and 5 Substructure Conflicts | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000445 | 2026-06-14 | 3 | DAE-RTRFI-000222 | 2026-06-17 | HillInt-RTRFI-000570 | 2026-06-17 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0208-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000251 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0208-00, SP01 - Part 02 - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels at Lower Ground Floor | 2026-06-16 | HillInt-RFI-000465 | 2026-06-16 | 9 | DAE-RTRFI-000247 | 2026-06-25 | HillInt-RTRFI-000620 | 2026-06-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0209-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000237 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0209-00, SP06 - Basement 1 - Part 2 & 3 | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000446 | 2026-06-14 | 3 | DAE-RTRFI-000221 | 2026-06-17 | HillInt-RTRFI-000569 | 2026-06-17 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0210-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000232 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0210-00, SP05 - Clarification required for door opening and missing column type | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000441 | 2026-06-14 | 14 | DAE-RTRFI-000250 | 2026-06-28 | HillInt-RTRFI-000624 | 2026-06-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0211-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000233 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0211-00, SP 09 - Basement 02 - Part 01 - Missing setting out | 2026-06-14 | HillInt-RFI-000442 | 2026-06-14 | 3 | DAE-RTRFI-000224 | 2026-06-17 | HillInt-RTRFI-000572 | 2026-06-17 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0212-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000244 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0212-00, SP09 - Missing Reinforcement Details for IB Beams and Missing Beam B00 in Beam Schedule | 2026-06-16 | HillInt-RFI-000511 | 2026-06-23 | 6 | DAE-RTRFI-000255 | 2026-06-29 | HillInt-RTRFI-000635 | 2026-06-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0213-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000239 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0213-00, SP01 - Part 03 - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels at Lower Ground Floor | 2026-06-15 | HillInt-RFI-000450 | 2026-06-15 | 7 | DAE-RTRFI-000236 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000593 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0213-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000323 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0213-01, SP01 - Part 03 - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels at Lower Ground Floor | 2026-07-05 | HillInt-RFI-000625 | 2026-07-05 | 8 | DAE-RTRFI-000301 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000774 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0214-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000240 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0214-00, SP01 - Part 06 & 06* - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels at Lower Ground Floor | 2026-06-15 | HillInt-RFI-000451 | 2026-06-15 | 10 | DAE-RTRFI-000246 | 2026-06-25 | HillInt-RTRFI-000619 | 2026-06-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0215-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000241 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0215-00, SP01 - Part 09 - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels at Lower Ground Floor | 2026-06-15 | HillInt-RFI-000452 | 2026-06-15 | 10 | DAE-RTRFI-000244 | 2026-06-25 | HillInt-RTRFI-000617 | 2026-06-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0216-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000242 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0216-00, SP01 - Part 10 - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels at Lower Ground Floor | 2026-06-15 | HillInt-RFI-000453 | 2026-06-15 | 10 | DAE-RTRFI-000245 | 2026-06-25 | HillInt-RTRFI-000618 | 2026-06-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0217-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000243 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0217-00, SP01 - Part 11 - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels at Lower Ground Floor | 2026-06-15 | HillInt-RFI-000454 | 2026-06-15 | 10 | DAE-RTRFI-000248 | 2026-06-25 | HillInt-RTRFI-000621 | 2026-06-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0218-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000245 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0218-00, Subject: Subject: SP01 - Part 12 - Discrepancy Between Architectural and Structural Levels at Lower Ground Floor | 2026-06-16 | HillInt-RFI-000458 | 2026-06-16 | 8 | DAE-RTRFI-000242 | 2026-06-24 | HillInt-RTRFI-000605 | 2026-06-24 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0219-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000238 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0219-00, SP 04 - Basement 01 - IFC drawings (Rev 01) - Columns and Axes - Part 04 | 2026-06-15 | HillInt-RFI-000449 | 2026-06-15 | 7 | DAE-RTRFI-000235 | 2026-06-22 | HillInt-RTRFI-000592 | 2026-06-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0220-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000246 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0220-00, SP 04 - Basement 01 - IFC drawings (Rev 01) - Columns and Axes - Framing Plan - Part 10 | 2026-06-16 | HillInt-RFI-000459 | 2026-06-16 | 7 | DAE-RTRFI-000237 | 2026-06-23 | CCCEGY-RFI-000246 | 2026-06-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0221-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000253 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0221-00, Subject: SP 04 - Basement 01 - Part 07 - IFC drawings (Rev 01) - Columns Layout Plan | 2026-06-18 | HillInt-RFI-000480 | 2026-06-21 | 8 | DAE-RTRFI-000252 | 2026-06-29 | HillInt-RTRFI-000631 | 2026-06-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0222-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000260 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0222-00, Subject: SP 03 – Basement 01 – Part (01&02) – Lift Pit and Drain Pit Details. | 2026-06-18 | HillInt-RFI-000479 | 2026-06-21 | 9 | DAE-RTRFI-000263 | 2026-06-30 | HillInt-RTRFI-000659 | 2026-06-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0223-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000265 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0223-00, Subject: SP 03 – Ground Floor – Missing Vertical Elements Types and Setting Out | 2026-06-22 | HillInt-RFI-000500 | 2026-06-22 | 8 | DAE-RTRFI-000262 | 2026-06-30 | HillInt-RTRFI-000658 | 2026-06-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0224-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000266 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0224-00, Subject: SP 03 – Ground Floor – Missing Setting-Out Information for Landscape Upstands | 2026-06-22 | HillInt-RFI-000501 | 2026-06-22 | 8 | DAE-RTRFI-000261 | 2026-06-30 | HillInt-RTRFI-000657 | 2026-06-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0225-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000278 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0225-00, SP 04 – Basement 01 Floor – Part 01 - Missing Core Walls Types.. | 2026-06-25 | HillInt-RFI-000530 | 2026-06-25 | 11 | DAE-RTRFI-000269 | 2026-07-06 | HillInt-RTRFI-000697 | 2026-07-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0226-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000254 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0226-00, Subject: SP 03 –Ground Floor – Ramp Details | 2026-06-18 | HillInt-RFI-000481 | 2026-06-21 | 9 | DAE-RTRFI-000267 | 2026-06-30 | HillInt-RTRFI-000666 | 2026-06-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0227-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000255 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0227-00, Subject: SP 10 – Basement 01 – Part 01 - Slab Depression and Upstand Details | 2026-06-18 | HillInt-RFI-000482 | 2026-06-21 | 8 | DAE-RTRFI-000254 | 2026-06-29 | HillInt-RTRFI-000633 | 2026-06-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0228-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000256 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0228-00, Subject: SP 03 – Ground Floor - Clarification Required for Link Beams | 2026-06-18 | HillInt-RFI-000483 | 2026-06-21 | 9 | DAE-RTRFI-000264 | 2026-06-30 | HillInt-RTRFI-000661 | 2026-06-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0229-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000247 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0229-00, SP05 - Part 05 - Discrepancy Between Elevated Tank Slab and Part 05 Lower Ground Slab | 2026-06-16 | HillInt-RFI-000461 | 2026-06-16 | 7 | DAE-RTRFI-000238 | 2026-06-23 | HillInt-RTRFI-000598 | 2026-06-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0230-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000248 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0230-00, SP05 - Discrepancy between architectural and structural level | 2026-06-16 | HillInt-RFI-000462 | 2026-06-16 | 7 | DAE-RTRFI-000241 | 2026-06-23 | HillInt-RTRFI-000602 | 2026-06-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0231-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000250 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0231-00, SP06 - Basement 1 - Part 2 | 2026-06-16 | HillInt-RFI-000464 | 2026-06-16 | 7 | DAE-RTRFI-000239 | 2026-06-23 | HillInt-RTRFI-000600 | 2026-06-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0232-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000277 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0232-00, SP 07 – Ramp Details. | 2026-06-27 | HillInt-RFI-000541 | 2026-06-28 | 22 | DAE-RTRFI-000310 | 2026-07-20 | HillInt-RTRFI-000830 | 2026-07-20 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001652 | HillInt-GNC-001446- The RFI has not been submitted by the Contractor.
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0232-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000277 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0232-01, Subject: SP 07 – Ramp Details. | 2026-07-29 | HillInt-RFI-000812 | 2026-07-29 | 7 | DAE-RTRFI-000351 | 2026-08-05 | HillInt-RTRFI-000947 | 2026-08-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0233-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000261 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0233-00, Subject: SP09 -Missing Reinforcement Details for IB Beams and Missing Beam B00 in Beam Schedule | 2026-06-21 | HillInt-RFI-000494 | 2026-06-22 | 7 | DAE-RTRFI-000256 | 2026-06-29 | HillInt-RTRFI-000636 | 2026-06-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00234-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000489 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00234-00 ,Subject: General – Sunken Slab Boundaries | 2026-08-20 | HillInt-RFI-001023 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000436 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001211 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00234-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000618 | Re: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00234-01 ,Subject: General – Sunken Slab Boundaries | 2026-09-14 | HillInt-GNC-003596 | 2026-09-14 | 21 | DAE-RTRFI-000510 | 2026-10-05 | HillInt-GNC-004832 | 2026-10-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00235-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000467 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00235-00 ,Subject: SP04 – Building 112 – Missing Structural Slab At Landscape | 2026-08-19 | HillInt-RFI-000992 | 2026-08-19 | 11 | DAE-RTRFI-000397 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001131 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00235-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000692 | SP04 – Building 112 – Missing Structural Slab At Landscape | 2026-09-27 | HillInt-GNC-004260 | 2026-09-27 | 8 | DAE-RTRFI-000512 | 2026-10-05 | HillInt-GNC-004831 | 2026-10-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0236-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000263 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0236-00, Subject: SP06 - Basement 2 - Part 4- (Missed Beam mark and type) | 2026-06-22 | HillInt-RFI-000491 | 2026-06-22 | 7 | DAE-RTRFI-000253 | 2026-06-29 | HillInt-RTRFI-000632 | 2026-06-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00237-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000490 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00237-00 ,Subject: SP04 – B112 – Discrepancy in Levels between ARCH & STR | 2026-08-20 | HillInt-RFI-001025 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000432 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001207 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00238-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000498 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00238-00 ,Subject: SP04 – Stair Beam Cases | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001031 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000433 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001208 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0239-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000262 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0239-00, Subject: SP05 - Part 05 – Elevated Tank Insulation and Pouring Proposal | 2026-06-21 | HillInt-RFI-000490 | 2026-06-22 | 8 | DAE-RTRFI-000260 | 2026-06-30 | HillInt-RTRFI-000655 | 2026-06-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0239-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000454 | Re: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0239-01, Subject: SP05 - Part 05 – Elevated Tank Insulation and Pouring Proposal | 2026-08-15 | HillInt-RFI-000947 | 2026-08-17 | 13 | DAE-RTRFI-000388 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001120 | 2026-08-30 | 0 | Response | HillInt-GNC-002600 RFI is not signed.
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0240-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000293 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0240-00 ,SP05 - Part 04 – Ramp Conflicts Clarification | 2026-06-29 | HillInt-RFI-000568 | 2026-06-29 | 8 | DAE-RTRFI-000282 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000711 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0241-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000276 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0241-00, SP 08 – Basement 01 Floor – Part 06 - Columns and Axes Inquires | 2026-06-25 | HillInt-RFI-000529 | 2026-06-25 | 4 | DAE-RTRFI-000259 | 2026-06-29 | HillInt-RTRFI-000649 | 2026-06-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0242-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000292 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0242-00 ,SP 03 – Missing Wall Type and Column Type Discrepancies (Ground & Basement Floors). | 2026-06-29 | HillInt-RFI-000567 | 2026-06-29 | 9 | DAE-RTRFI-000287 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000728 | 2026-07-08 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001653
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0243-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000280 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0243-00, SP 08 – Basement 01 Floor – Part 04 - Missing Core Type and Door Opening. | 2026-06-26 | HillInt-RFI-000543 | 2026-06-28 | 8 | DAE-RTRFI-000272 | 2026-07-06 | HillInt-RTRFI-000700 | 2026-07-06 | 0 | Response | HillInt-GNC-001447- wrong
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0244-00 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 46299
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0245-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000282 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0245-00, SP 08 – Basement 01 Floor – Part 04 - Missing Column Types and Door Opening Details. | 2026-06-25 | HillInt-RFI-000533 | 2026-06-25 | 11 | DAE-RTRFI-000271 | 2026-07-06 | HillInt-RTRFI-000699 | 2026-07-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0246-00 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 46299
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0247-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000305 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0247-00, Subject: SP 04 – Ramp Details | 2026-06-30 | HillInt-RFI-000600 | 2026-06-30 | 8 | DAE-RTRFI-000286 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000725 | 2026-07-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0248-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000284 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0248-00, Coordination of Wall Openings with Latest Structural Revision. | 2026-06-26 | HillInt-RFI-000545 | 2026-06-28 | 8 | DAE-RTRFI-000270 | 2026-07-06 | HillInt-RTRFI-000698 | 2026-07-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0249-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000268 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0249-00, Subject: SP 08 - Basement 02 - Columns and Axes | 2026-06-25 | HillInt-RFI-000523 | 2026-06-25 | 4 | DAE-RTRFI-000257 | 2026-06-29 | HillInt-RTRFI-000638 | 2026-06-29 | 0 | Response | HillInt-GNC-001416- The RFI has not been submitted by the Contractor.
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0250-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000294 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0250 ,SP 08 – Ramp Details | 2026-06-29 | HillInt-RFI-000570 | 2026-06-29 | 14 | DAE-RTRFI-000304 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000777 | 2026-07-13 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001654
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0251-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000295 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0251-00 ,SP 10 – Ramp Details. | 2026-06-30 | HillInt-RFI-000576 | 2026-06-30 | 8 | DAE-RTRFI-000288 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000729 | 2026-07-08 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001656
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0252-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000335 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0252-00, Subject: SP09 – Inquiry for ground slab Missing data | 2026-07-07 | HillInt-RFI-000666 | 2026-07-07 | 6 | DAE-RTRFI-000299 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000772 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0253-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000283 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0253-00, Subject: SP01 – P.06 - BASEMENT 2 , CORE OPENING CONFLICT | 2026-06-26 | HillInt-RFI-000547 | 2026-06-28 | 2 | DAE-RTRFI-000266 | 2026-06-30 | HillInt-RTRFI-000792 | 2026-06-30 | 0 | Response | HillInt-GNC-001419- The RFI has not been submitted by the Contractor. | open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0254-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000273 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0254-00, Subject: SP05-P.04-RAMP SLAB EDGE CLARIFICATION | 2026-06-25 | HillInt-RFI-000525 | 2026-06-25 | 4 | DAE-RTRFI-000258 | 2026-06-29 | HillInt-RTRFI-000639 | 2026-06-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0255-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000274 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0255-00, SP05- Confirmation of Door Types, Dimensions, and Heights For RC Walls | 2026-06-25 | HillInt-RFI-000526 | 2026-06-25 | 12 | CCCEGY-RFI-000274 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000723 | 2026-07-07 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001651
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0256-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000275 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0256-00, SP01- clarification required for door opening and missing column type | 2026-06-25 | HillInt-RFI-000527 | 2026-06-25 | 3 | DAE-RTRFI-000251 | 2026-06-28 | HillInt-RTRFI-000681 | 2026-07-02 | 0 | Response | send to eng : Hossam Swaify for cclosed
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0257-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000296 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0257 ,SP01 – BASEMENT 2 OPENINGS | 2026-06-29 | HillInt-RFI-000577 | 2026-06-30 | 14 | DAE-RTRFI-000309 | 2026-07-14 | HillInt-RTRFI-000791 | 2026-07-14 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001655
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0258-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000297 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0258 ,SP01- RFI- Missing Beam Reinforcement Details and Model/Drawing Discrepancies | 2026-06-29 | HillInt-RFI-000578 | 2026-06-30 | 7 | DAE-RTRFI-000281 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000710 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0259-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000298 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0259 ,RC Columns Missing MEP Embedments | 2026-06-29 | HillInt-RFI-000579 | 2026-06-30 | 6 | DAE-RTRFI-000273 | 2026-07-06 | HillInt-RTRFI-000701 | 2026-07-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0260-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000306 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0260-00, Subject: SP06-BASEMENT01- Clarifying connection between Ramp and B01 Slab | 2026-06-30 | HillInt-RFI-000598 | 2026-06-30 | 8 | DAE-RTRFI-000290 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000731 | 2026-07-08 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001662
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0261-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000307 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0261-00, Subject: SP09 – Basement 01 Slab - Clarification Required for Reinforcement | 2026-06-30 | HillInt-RFI-000597 | 2026-06-30 | 8 | DAE-RTRFI-000289 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000730 | 2026-07-08 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001663
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0262-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000308 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0262-00, Subject: SP 04 – Ground Floor - Missing Documents in HILLINT-TRANSMIT-001962 | 2026-06-30 | HillInt-RFI-000596 | 2026-06-30 | 7 | DAE-RTRFI-000283 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000712 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0263-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000309 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0263-00, Subject: SP 10 – Ground Floor - Missing Documents in HILLINT-TRANSMIT-001966 | 2026-06-30 | HillInt-RFI-000595 | 2026-06-30 | 8 | DAE-RTRFI-000292 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000733 | 2026-07-08 | 0 | Response | reminder : HillInt-GNC-001664
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0264-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000310 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0264-00, Subject: SP 08 – Ground Floor – Missing Setting-Out Information for Landscape Upstands | 2026-06-30 | HillInt-RFI-000599 | 2026-06-30 | 6 | DAE-RTRFI-000274 | 2026-07-06 | HillInt-RTRFI-000702 | 2026-07-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0265-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000314 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0265-00, Subject: SP 07 – Ground Floor - Missing Documents in HILLINT-TRANSMIT-001682 | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000611 | 2026-07-02 | 6 | DAE-RTRFI-000291 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000732 | 2026-07-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0266-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000315 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0266-00, Subject: SP 09 – Ground Floor - Missing Documents in HILLINT-TRANSMIT-001963 | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000612 | 2026-07-02 | 5 | DAE-RTRFI-000284 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000715 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0267-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000316 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0267-00, Subject: SP 08 – Basement 02 - Part 02 - Missing Additional Reinforcement | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000613 | 2026-07-02 | 5 | DAE-RTRFI-000276 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000705 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0268-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000317 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0268-00, Subject: SP08 - Part3 – Basement 01 - Missing Stair Starter Location | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000614 | 2026-07-02 | 5 | DAE-RTRFI-000277 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000706 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0269-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000318 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0269-00, Subject: SP 09 - Part 04 - Clarification Required for Columns and High/Low Level Raft Foundations | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000615 | 2026-07-02 | 5 | DAE-RTRFI-000280 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000709 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0270-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000319 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0270-00, Subject: Expansion Joints in Retaining Walls | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000616 | 2026-07-02 | 5 | DAE-RTRFI-000278 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000707 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0271-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000320 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0271-00, Subject: SP01-PART10-Conflict between sump pit LVL in IFC and General Detail & Conflict between sump pit in IFC drawing and Excavation drawing | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000617 | 2026-07-02 | 5 | DAE-RTRFI-000279 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000708 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0272-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000312 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0272-00, Subject: SP 08 – Basement 01 - Structural Coordination | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000610 | 2026-07-02 | 5 | DAE-RTRFI-000275 | 2026-07-07 | HillInt-RTRFI-000704 | 2026-07-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0273-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000321 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0273-00, Subject: SP06-BASEMENT01-PART03-No data for ramp | 2026-07-02 | HillInt-RFI-000618 | 2026-07-02 | 6 | DAE-RTRFI-000293 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000734 | 2026-07-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0274-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000324 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0274-00, Subject: SP01-PART12-Conflict between sump pit in IFC drawing and Excavation drawing | 2026-07-05 | HillInt-RFI-000626 | 2026-07-05 | 3 | DAE-RTRFI-000294 | 2026-07-08 | HillInt-RTRFI-000735 | 2026-07-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0275-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000325 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0275-00, Subject: SP05-Part04 Ramp Wall Conflict with Arch Drawing | 2026-07-05 | HillInt-RFI-000633 | 2026-07-05 | 5 | DAE-RTRFI-000297 | 2026-07-10 | HillInt-RTRFI-000756 | 2026-07-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0276-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000326 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0276-00, Subject: Discrepancies in Beam Model and Slab Level Between Revit Model and IFC Drawings | 2026-07-05 | HillInt-RFI-000635 | 2026-07-05 | 4 | DAE-RTRFI-000296 | 2026-07-09 | HillInt-RTRFI-000749 | 2026-07-09 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0277-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000329 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0277-00, Subject: Slabs General Details -02 | 2026-07-06 | HillInt-RFI-000651 | 2026-07-06 | 7 | DAE-RTRFI-000298 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000771 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0278-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000330 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0278-00, Subject: Slabs General Details -03&04 | 2026-07-06 | HillInt-RFI-000652 | 2026-07-06 | 7 | DAE-RTRFI-000305 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000780 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0279-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000331 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0279-00, Subject: Slabs General Details -05&06 | 2026-07-06 | HillInt-RFI-000653 | 2026-07-06 | 7 | DAE-RTRFI-000306 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000781 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0280-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000332 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0280-00, Subject: Landscape Typical Details -01&02 | 2026-07-06 | HillInt-RFI-000654 | 2026-07-06 | 7 | DAE-RTRFI-000307 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000782 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0281-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000333 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0281-00, Subject: Landscape Typical Details -03 | 2026-07-06 | HillInt-RFI-000655 | 2026-07-06 | 7 | DAE-RTRFI-000308 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000783 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0282-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000336 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0282-00, Subject: SP09 - Clarification Required for Reinforcement | 2026-07-08 | HillInt-RFI-000670 | 2026-07-08 | 5 | DAE-RTRFI-000300 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000773 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0283-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000337 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0283-00, Subject: SP 04 – Part 03 Discrepancy Between IFC 2D Drawings and Received Revit Models | 2026-07-08 | HillInt-RFI-000677 | 2026-07-08 | 5 | DAE-RTRFI-000303 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000776 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0284-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000367 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0284-00, Subject: Lower Ground Slab Edge and Underside Support Clarification. | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000761 | 2026-07-21 | 6 | DAE-RTRFI-000323 | 2026-07-27 | HillInt-RTRFI-000863 | 2026-07-27 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0285-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000368 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0285-00, Subject: Trench Missing Dimensions | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000762 | 2026-07-21 | 7 | DAE-RTRFI-000332 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000878 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0286-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000369 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0286-00, Subject: Slab Level Transition Clarification | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000763 | 2026-07-21 | 7 | DAE-RTRFI-000329 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000870 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0287-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000370 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0287-00, Subject: Walls Clarification | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000764 | 2026-07-21 | 7 | DAE-RTRFI-000328 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000869 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0288-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000371 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0288-00, Subject: Clarification Required – Beam Levels and Slab Support (B02 & B07) | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000765 | 2026-07-21 | 7 | DAE-RTRFI-000327 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000868 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0289-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000372 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0289-00, Subject: Clash between beam (B02) in lower ground-part3 & beam(B08) on Building 112 | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000766 | 2026-07-21 | 7 | DAE-RTRFI-000325 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000865 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0290-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000373 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0290-00, Subject: Discrepancy between beams Types – Lower Ground Level (Building 112 &Part 3 Layout ) | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000767 | 2026-07-21 | 7 | DAE-RTRFI-000326 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000866 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0291-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000374 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0291-00, Subject: Clarification of Column Type and Dimensions for Column 112-C07 | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000768 | 2026-07-21 | 6 | DAE-RTRFI-000324 | 2026-07-27 | HillInt-RTRFI-000960 | 2026-08-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0292-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000338 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0292-00, Subject: SP08 - Basement 1 - Part 2 | 2026-07-09 | HillInt-RFI-000695 | 2026-07-09 | 4 | DAE-RTRFI-000302 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000775 | 2026-07-13 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0293-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000339 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0293-00, Subject: SP06-Part05-Conflict between Ramp wall in Col&Axis and Arch | 2026-07-10 | HillInt-RFI-000699 | 2026-07-11 | 9 | DAE-RTRFI-000312 | 2026-07-20 | HillInt-RTRFI-000832 | 2026-07-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0294-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000343 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0294-00, Subject: SP 04 – Clarification of Openings Full Height | 2026-07-15 | HillInt-RFI-000734 | 2026-07-15 | 14 | DAE-RTRFI-000335 | 2026-07-29 | HillInt-RTRFI-000890 | 2026-07-29 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0295-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000344 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0295-00, Subject: SP05-Part 04 Missing Upstand and Ramp RFT | 2026-07-13 | HillInt-RFI-000720 | 2026-07-13 | 1 | DAE-GNC-000163 | 2026-07-14 | HillInt-GNC-001818 | 2026-07-14 | 0 | Response | resubmit it after attaching the missing documents shown below.
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0295-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000348 | Re: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0295-01, Subject: SP05-Part 04 Missing Upstand and Ramp RFT | 2026-07-15 | HillInt-RFI-000733 | 2026-07-15 | 7 | DAE-RTRFI-000316 | 2026-07-22 | HillInt-RTRFI-000845 | 2026-07-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0296-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000439 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0296-00, Subject: SP 04 - Ground Floor - Slab Level Coordination– Part 01 | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000926 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000413 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001147 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0297-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000345 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0297-00, Subject: SP06-Lower Ground Slab Conflicts | 2026-07-13 | HillInt-RFI-000721 | 2026-07-13 | 9 | DAE-RTRFI-000314 | 2026-07-22 | HillInt-RTRFI-000843 | 2026-07-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0298-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000408 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0298-00, Subject: Clarification on Beam reinforcement | 2026-08-05 | HillInt-RFI-000839 | 2026-08-05 | 5 | DAE-RTRFI-000355 | 2026-08-10 | HillInt-RTRFI-000976 | 2026-08-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0299-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000440 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0299-00, Subject: Walls Clarification | 2026-08-13 | HillInt-GNC-003915 | 2026-09-20 | 10 | DAE-RTRFI-000504 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004456 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00300 | 0 | CCCEGY-RFI-000420 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00300, Subject: Missing Top Additional Reinforcement Description | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000857 | 2026-08-09 | 10 | DAE-RTRFI-000367 | 2026-08-19 | HillInt-RTRFI-001045 | 2026-08-19 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00301 | 0 | CCCEGY-RFI-000421 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00301, Subject: SP04 - Lower Ground - Part 12- Clarification of Slab Edge Supporting Element | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000858 | 2026-08-09 | 10 | DAE-RTRFI-000368 | 2026-08-19 | HillInt-RTRFI-001046 | 2026-08-19 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0302-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000346 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0302-00, Subject: SP 10 – B 01 – PART 02 - Missing Reinforcement Data | 2026-07-14 | HillInt-RFI-000727 | 2026-07-14 | 6 | DAE-RTRFI-000311 | 2026-07-20 | HillInt-RTRFI-000831 | 2026-07-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0303-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000409 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0303-00, Subject: SP04 – Lower Ground - Part 03 - Clarification on Access Opening adjacent to Swimming Pool Area | 2026-08-05 | HillInt-RFI-000840 | 2026-08-05 | 12 | DAE-RTRFI-000364 | 2026-08-17 | HillInt-RTRFI-001035 | 2026-08-17 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0303-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000667 | SP04 – Lower Ground - Part 03 - Clarification on Access Opening adjacent to Swimming Pool Area | 2026-09-21 | HillInt-GNC-004040 | 2026-09-22 | -46287 |  |  |  |  | 13 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00304-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000469 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00304-00 ,Subject: SP 04 - Basement 01 – IFC drawings (Rev 01) – Ground Floor – Part 05 | 2026-08-19 | HillInt-RFI-000994 | 2026-08-19 | 11 | DAE-RTRFI-000394 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001128 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0305-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000347 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0305-00, Subject: SP06-Missing Elevator Pits Door Openings Height | 2026-07-14 | HillInt-RFI-000726 | 2026-07-14 | 6 | DAE-RTRFI-000313 | 2026-07-20 | HillInt-RTRFI-000834 | 2026-07-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00306-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000491 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00306-00 ,Subject: SP04 – B112 – lower ground shafts clashes between Arch. And Str | 2026-08-20 | HillInt-RFI-001026 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000434 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001209 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0307-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000354 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0307-00, Subject: SP04 - Part 01,07 – Elevator Pits Depths | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000746 | 2026-07-20 | 7 | DAE-RTRFI-000322 | 2026-07-27 | HillInt-RTRFI-000859 | 2026-07-27 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0308-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000410 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0308-00, Subject: SP04 – Lower Ground Slab – Building 112 – Confirming Mesh Layer RFT | 2026-08-05 | HillInt-RFI-000841 | 2026-08-05 | 5 | DAE-RTRFI-000356 | 2026-08-10 | HillInt-RTRFI-000977 | 2026-08-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0309-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000411 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0309-00, Subject: SP04 – Lower Ground - Part 11 - Missing Walls Types | 2026-08-05 | HillInt-RFI-000842 | 2026-08-05 | 5 | DAE-RTRFI-000357 | 2026-08-10 | HillInt-RTRFI-000978 | 2026-08-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0310-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000412 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0310-00, Subject: SP04 – Lower Ground - Part 11 - Missing slab edge & beams types | 2026-08-05 | HillInt-RFI-000843 | 2026-08-05 | 7 | DAE-RTRFI-000361 | 2026-08-12 | HillInt-RTRFI-000998 | 2026-08-12 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00310-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000503 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00310-01 ,Subject: SP04 – Lower Ground - Part 11 - Missing slab edge & beams types | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001032 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000439 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001217 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0311-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000413 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0311-00, Subject: Super Plot SP04 – General – Punching Shear Reinforcement Queries | 2026-08-05 | HillInt-RFI-000844 | 2026-08-05 | 7 | DAE-RTRFI-000362 | 2026-08-12 | HillInt-RTRFI-000999 | 2026-08-12 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0312-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000414 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0312-00, Subject: SP04 – Lower Ground – ( Parts 6 & 9 ) - Missing Top Additional Reinforcement Description | 2026-08-05 | HillInt-RFI-000846 | 2026-08-06 | 6 | DAE-RTRFI-000359 | 2026-08-12 | HillInt-RTRFI-001000 | 2026-08-12 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0313-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000415 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0313-00, Subject: SP04 – Lower Ground – Parts 09 & 12 – Missing Slab Reinforcement | 2026-08-05 | HillInt-RFI-000847 | 2026-08-06 | 6 | DAE-RTRFI-000360 | 2026-08-12 | HillInt-RTRFI-001001 | 2026-08-12 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0314-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000355 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0314-00, Subject: SP05- missing column type-check beam depth | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000747 | 2026-07-20 | 2 | DAE-RTRFI-000317 | 2026-07-22 | HillInt-RTRFI-000848 | 2026-07-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0315-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000356 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0315-00, Subject: SP05- Discrepancy in axis between structure and arch | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000748 | 2026-07-20 | 2 | DAE-RTRFI-000318 | 2026-07-22 | HillInt-RTRFI-000849 | 2026-07-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0316-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000357 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0316-00, Subject: SP01- Missing beam data and coordination in ramp area | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000749 | 2026-07-20 | 14 | DAE-RTRFI-000336 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000912 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0317-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000358 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0317-00, Subject: SP05- Retaining Wall Top Level Discrepancy- Bridge–Retaining Wall Cable Tie-in Clarification | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000750 | 2026-07-20 | 2 | DAE-RTRFI-000319 | 2026-07-22 | HillInt-RTRFI-000850 | 2026-07-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0318-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000359 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0318-00, Subject: SP01- Missing Support for the clouded beam | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000751 | 2026-07-20 | 8 | DAE-RTRFI-000333 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000879 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0319-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000360 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0319-00, Subject: Issues with Water Tank Walls with Other Core Walls or Retaining Walls in all plots | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000752 | 2026-07-20 | 8 | DAE-RTRFI-000330 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000871 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0320-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000361 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0320-00, Subject Sp06-Part03-Lower Ground-Missing data for beams and ramps | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000753 | 2026-07-20 | 3 | DAE-RTRFI-000321 | 2026-07-23 | HillInt-RTRFI-000852 | 2026-07-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0321-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000362 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0321-00, Subject Sp06-Part04&Building 252-Lower Ground-Discrepancy between Beam mark on axis B52.B | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000754 | 2026-07-20 | 2 | DAE-RTRFI-000315 | 2026-07-22 | HillInt-RTRFI-000844 | 2026-07-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0322-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000363 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0322-00, Subject: Sp06-Part03-Lower Ground-Missing data for beams and ramps | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000755 | 2026-07-20 | 10 | DAE-GNC-000167 | 2026-07-30 | HillInt-RTRFI-000902 | 2026-07-30 | 0 | Response | send to eng : Hossam Swaify for cclosed
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0323-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000364 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0323-00, Subject: Sp06-Part04-Building 252-Lower Ground-Conflict in slab limits and its beams levels | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000756 | 2026-07-20 | 3 | DAE-RTRFI-000320 | 2026-07-23 | HillInt-RTRFI-000853 | 2026-07-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0324-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000365 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0324-00, Subject: SP09 - Part01 – Basement Slab - Unresolved IFC Opening Geometry | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000757 | 2026-07-20 | 8 | DAE-RTRFI-000331 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000872 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0325-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000366 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0325-00, Subject: SP09 - Part01 – Basement Slab - Structural Beam and Core Wall Intersect | 2026-07-20 | HillInt-RFI-000760 | 2026-07-21 | 7 | DAE-RTRFI-000334 | 2026-07-28 | HillInt-RTRFI-000880 | 2026-07-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0326-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000376 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0326-00, Subject: SP09 - Wall Opening Dimensions Clarification | 2026-07-21 | HillInt-RFI-000770 | 2026-07-21 | 13 | DAE-RTRFI-000337 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000913 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00327 | 0 | CCCEGY-RFI-000422 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00327, Subject: SP04 -Lower Ground - Part 06 -Vertical Elements Queries | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000859 | 2026-08-09 | 10 | DAE-RTRFI-000369 | 2026-08-19 | HillInt-RTRFI-001047 | 2026-08-19 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00328 | 0 | CCCEGY-RFI-000423 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00328, Subject: SP04- Lower Ground - Part 06 - Queries | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000863 | 2026-08-09 | 10 | DAE-RTRFI-000371 | 2026-08-19 | HillInt-RTRFI-001049 | 2026-08-19 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00329-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000468 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00329-00 ,Subject: SP04 – Lower Ground – Building 100 – Beams Queries | 2026-08-19 | HillInt-RFI-000993 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000391 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001123 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00330 | 0 | CCCEGY-RFI-000433 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00330, Subject: SP04 - Lower Ground - Building 212 - Walls Clarifications | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000856 | 2026-08-09 | 10 | DAE-RTRFI-000366 | 2026-08-19 | HillInt-RTRFI-001044 | 2026-08-19 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0331-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000378 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0331-00, Subject: SP10 - Part 05 - Basement 01 – Missing Beam Type | 2026-07-23 | HillInt-RFI-000783 | 2026-07-26 | 8 | DAE-RTRFI-000340 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000916 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0332-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000379 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0332-00, Subject: SP07 - Wall Opening Dimensions Clarification. | 2026-07-23 | HillInt-RFI-000784 | 2026-07-26 | 8 | DAE-RTRFI-000341 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000917 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0333-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000384 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0333-00, Subject: SP09 – Building 250 - Clarification in stairs Levels | 2026-07-24 | HillInt-RFI-000789 | 2026-07-26 | 8 | DAE-RTRFI-000338 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000914 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0334-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000380 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0334-00, Subject: SP09 - Building 151 – Tank Wall Opening Dimensions Clarification | 2026-07-23 | HillInt-RFI-000785 | 2026-07-26 | 8 | DAE-RTRFI-000339 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000915 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0335-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000381 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0335-00, Subject: SP08 – Missing SAFE Model for (Ground Floor) FROM IFC PACKAGE. | 2026-07-23 | HillInt-RFI-000786 | 2026-07-26 | 8 | DAE-RTRFI-000344 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000926 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0336-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000382 | Fwd: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0336-00, Subject: SP07 – Part 01 – Ground Slabs – Inquiries in framing plan | 2026-07-24 | HillInt-RFI-000787 | 2026-07-26 | 8 | DAE-RTRFI-000345 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000927 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0337-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000383 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0337-00, Subject: SP05 - B255 - missing information in new package received | 2026-07-24 | HillInt-RFI-000788 | 2026-07-26 | 8 | DAE-RTRFI-000343 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000924 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0338-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000388 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0338-00, Subject: SP10 - Part 02 – Fire Fighting Tank Access Hatch | 2026-07-26 | HillInt-RFI-000790 | 2026-07-26 | 8 | DAE-RTRFI-000342 | 2026-08-03 | HillInt-RTRFI-000918 | 2026-08-03 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00339-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000424 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00339, Subject: SP04 - Lower Ground -Part 12 -Trench and Wall Clarification | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000864 | 2026-08-09 | 14 | DAE-RTRFI-000380 | 2026-08-23 | HillInt-RTRFI-001084 | 2026-08-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0339-01 | 1 | CCCEGY-GNC-000053 | SP04 - Lower Ground -Part 12 -Trench and Wall Clarification | 2026-09-21 | CCCEGY-RFI-000675 | 2026-09-22 | 0 | HillInt-GNC-004071 | 2026-09-22 |  |  | 13 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00340-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000425 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00340, Subject: SP04- Lower Ground - Part 09 -Vertical Elements Queries | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000865 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000372 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001066 | 2026-08-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0341-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000441 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0341-00, Subject: SP04 – Lower Ground – Part 09 – Framing Plan Clarifications | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000928 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000414 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001148 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00342-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000426 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00342, Subject: SP04 - Lower Ground - Part 12 - Vertical Elements Queries | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000866 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000373 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001067 | 2026-08-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00343-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000427 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00343, Subject: SP04 - Lower Ground - Part 12- Framing Plan Clarifications | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000867 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000374 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001068 | 2026-08-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00343-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000733 | SP04 - Lower Ground - Part 12- Framing Plan Clarifications | 2026-10-01 | HillInt-GNC-004664 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 3 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0344-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000393 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0344-00, Subject: SP05 - B255 - missing information in new package received | 2026-07-28 | HillInt-RFI-000805 | 2026-07-29 | 6 | DAE-RTRFI-000346 | 2026-08-04 | HillInt-RTRFI-000934 | 2026-08-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0344-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000453 | Re: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0344-01, Subject: Clarification SP05-P05 of Lower Slab TOC / FFL Level of Elevated Tank | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000930 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000419 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001153 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0345-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000391 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0345-00, Subject: SP04 – Part 03 – Electrical Cable Trench | 2026-07-28 | HillInt-RFI-000803 | 2026-07-29 | 6 | DAE-RTRFI-000348 | 2026-08-04 | HillInt-RTRFI-000936 | 2026-08-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0346-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000392 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0346-00, Subject: SP05- Missing beam data | 2026-07-28 | HillInt-RFI-000804 | 2026-07-29 | 6 | DAE-RTRFI-000347 | 2026-08-04 | HillInt-RTRFI-000935 | 2026-08-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0347-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000396 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0347-00, Subject: SP08-Building 248-Ground Plan-Missing top end of tank wall | 2026-07-29 | HillInt-RFI-000810 | 2026-07-29 | 6 | DAE-RTRFI-000349 | 2026-08-04 | HillInt-RTRFI-000937 | 2026-08-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0348-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000397 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0348-00, Subject: Relocation of Access Door and Ladder for Water Tank | 2026-07-29 | HillInt-RFI-000811 | 2026-07-29 | 6 | DAE-RTRFI-000350 | 2026-08-04 | HillInt-RTRFI-000938 | 2026-08-04 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0349-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000395 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0349-00, Subject: SP08-PART03&Building 248 Ground-IFC doesn’t clarify top level of column | 2026-07-29 | HillInt-RFI-000809 | 2026-07-29 | 8 | DAE-RTRFI-000352 | 2026-08-06 | HillInt-RTRFI-000956 | 2026-08-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0350-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000399 | R.W between different Rafts levels | 2026-07-30 | HillInt-GNC-003720 | 2026-09-15 | 20 | DAE-RTRFI-000511 | 2026-10-05 | HillInt-GNC-004712 | 2026-10-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0351-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000442 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0351-00, Subject: SP 04 – Ground Floor - Tank Wall Coordination – Part 05&08 | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000932 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000415 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001149 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0352-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000455 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0352-00 ,Subject: SP04 – Lower Ground – Building 100 – Columns Inquires | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000931 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000416 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001150 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00353 | 0 | CCCEGY-RFI-000428 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00353, Subject: SP04 - Lower Ground - Building 112 - Beams schedule (LGR-B05) | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000869 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000375 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001069 | 2026-08-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0354-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000400 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0354-00, Subject: Issues with Water Tank Walls with Other Core Walls or Retaining Walls in all plots | 2026-07-30 | HillInt-RFI-000820 | 2026-08-02 | 4 | DAE-RTRFI-000353 | 2026-08-06 | HillInt-RTRFI-000957 | 2026-08-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0355-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000401 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0355-00, Subject: : SP08-Basement 02 Foundation & Basement 01 Slab – Discrepancy in columns mark at same Place at B02 & B01 | 2026-08-01 | HillInt-RFI-000821 | 2026-08-02 | 8 | DAE-RTRFI-000354 | 2026-08-10 | HillInt-RTRFI-000975 | 2026-08-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00356-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000429 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00356, Subject: SP04 - Lower Ground - Part 03 - Building 112 - minimum width for folded slab | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000870 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000376 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001076 | 2026-08-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00356-01 | 0 | CCCEGY-RFI-000677 | SP04 - Lower Ground - Part 03 - Building 112 - minimum width for folded slab Best Regards | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004113 | 2026-09-23 | 7 | DAE-RTRFI-000503 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004457 | 2026-09-30 | 0 | Response
| Reh-P1003-K03149-Crj-Rfi-Cw-0357-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000443 | Reh-P1003-K03149-Crj-Rfi-Cw-0357-00, Subject: Sp09 – Part 06 – Building 251 – Column Discrepancy | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000933 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000405 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001139 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0358-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000417 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0358-00, Subject: SP09 – PART 05 - Clarification of Wall Opening (351-CW 03) | 2026-08-06 | HillInt-RFI-000860 | 2026-08-09 | 3 | DAE-RTRFI-000358 | 2026-08-12 | HillInt-RTRFI-000996 | 2026-08-12 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0359-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000418 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0359-00, Subject: SP04 – Basement 02 Tanks – Top Level Coordination | 2026-08-06 | HillInt-RFI-000861 | 2026-08-09 | 10 | DAE-RTRFI-000370 | 2026-08-19 | HillInt-RTRFI-001048 | 2026-08-19 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00360-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000470 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00360-00 ,Subject: SP09 – Building 250 - Clarification in stairs Levels | 2026-08-19 | HillInt-RFI-000995 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000421 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001155 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00361-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000430 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00361, Subject: SP04 - Lower Ground - Part 03 - Swimming Pool 03 - beams levels | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000871 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000377 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001077 | 2026-08-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00362-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000471 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00362-00 ,Subject: SP04 – BUILDING 112 - Lower Ground – Stair 01- Missing Beam Type | 2026-08-19 | HillInt-RFI-000996 | 2026-08-19 | 11 | DAE-RTRFI-000393 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001125 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00363-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000431 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00363, Subject: SP04 - BUILDING 112 - Lower Ground - Stair 02- Missing Beam Type | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000872 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000378 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001078 | 2026-08-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0364-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000419 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0364-00, Subject: Missing Beam Tag/Schedule for the highlighted beam | 2026-08-06 | HillInt-RFI-000862 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000381 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001085 | 2026-08-23 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00365-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000472 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00365-00 ,Subject: SP09 – Building 351 - Clarification in stairs Levels | 2026-08-19 | HillInt-RFI-000997 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000422 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001156 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00366 | 0 | CCCEGY-RFI-000432 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0-00366, Subject: SP04 - Lower Ground - Building 212 - Columns Setting out | 2026-08-07 | HillInt-RFI-000873 | 2026-08-09 | 11 | DAE-RTRFI-000379 | 2026-08-20 | HillInt-RTRFI-001079 | 2026-08-20 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00367-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000504 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00367-00 ,Subject: SP04 – General – Blocked Shafts at basement | 2026-08-23 | HillInt-RFI-001033 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000442 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001222 | 2026-09-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00367-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000772 | SP04 – General – Blocked Shafts at basement | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005010 | 2026-10-11 | -46306 | [5 empty] | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0368-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000456 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0368-00 ,Subject: SP04 – Lower Ground – Typical Staircase Details Clarification | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000942 | 2026-08-16 | 14 | DAE-RTRFI-000390 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001122 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00369-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000473 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00369-00 ,Subject: GENERAL – ATTIC SLAB REINFORCEMENT | 2026-08-19 | HillInt-RFI-000998 | 2026-08-19 | 5 | DAE-RTRFI-000383 | 2026-08-24 | HillInt-RTRFI-001104 | 2026-08-24 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0370-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000444 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0370-00, Subject: SP 03 -Ground Floor - Slab and Stair Coordination - Part 01,02,03 | 2026-08-13 | HillInt-RFI-000934 | 2026-08-16 | 9 | DAE-RTRFI-000384 | 2026-08-25 | HillInt-RTRFI-001105 | 2026-08-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0371-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000445 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0371-00, Subject: SP 03 - Ground Floor - Attic Slab at Stair Coordination - Part 01,02,03 | 2026-08-13 | HillInt-RFI-000935 | 2026-08-16 | 9 | DAE-RTRFI-000385 | 2026-08-25 | HillInt-RTRFI-001106 | 2026-08-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0372-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000446 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0372-00, Subject: SP 03 - Ground Floor - Stair Coordination Part 01,02,03 | 2026-08-13 | HillInt-RFI-000936 | 2026-08-16 | 9 | DAE-RTRFI-000386 | 2026-08-25 | HillInt-RTRFI-001107 | 2026-08-25 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0373-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000447 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0373-00, Subject: SP 03 - Ground Floor - Attic Slab access hath - Part 01,02,03 | 2026-08-13 | HillInt-RFI-000937 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000420 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001154 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0374-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000448 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0374-00, Subject: SP 03 - Ground Floor - Moment Connection of Slab - Part 01,02,03 | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003906 | 2026-09-20 | -354 | DAE-RTRFI-000506 | 2025-10-01 | HillInt-GNC-004713 | 2026-10-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-0375-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000434 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-0375, Subject: Smoke Extract Fan Discharge Arrangement | 2026-08-08 | HillInt-RFI-000874 | 2026-08-09 | 8 | DAE-RTRFI-000363 | 2026-08-17 | HillInt-RTRFI-001023 | 2026-08-17 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0376-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000457 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0376-00 ,Subject: SP04 – Lower Ground – General – Attic Slab Upstand Walls Spacings | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000939 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000418 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001152 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0377-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000458 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0377-00 ,Subject: SP04 – B212 – Discrepancy between Arch & Str axes | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000938 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000417 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001151 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0378-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000438 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0378-00, Subject: : SP04 - Missing Opening Above Lower Ground & Ground Floor Slabs. | 2026-08-13 | HillInt-RFI-000949 | 2026-08-17 | 10 | DAE-RTRFI-000425 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001159 | 2026-08-30 | 0 | Response | HillInt-GNC-002602 not signed
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0379-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000449 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0379-00, Subject: SP04 – BEAM TYPE DISCREPANCY BETWEEN PART 01 PODIUM GROUND FLOOR & BUILDING (111) GROUND FLOOR | 2026-08-13 | HillInt-RFI-000940 | 2026-08-16 | 14 | DAE-RTRFI-000389 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001121 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0380-00 | [6 empty] | 0
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00381-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000492 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00381-00 ,Subject: SP 07 - Part 02 – Confirm for Core wall opening levels | 2026-08-20 | HillInt-RFI-001027 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000440 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001220 | 2026-09-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0382-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000436 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0382, Subject: SP05 – B355 – SLAB EDGE +28.15 , CONFLICT BETWEEN ARCH & CIVIL | 2026-08-11 |  |  | 0 |  |  | HillInt-GNC-002485 | 2026-08-11 | 0 | Rejected | RFI numbering
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00383-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000507 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00383-00 ,Subject: SP07 – Part 02 – Ground Slabs – Inquiries in framing plan | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001036 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000431 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001206 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0384-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000450 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0384-00 ,Subject: SP 07 - Part 01 - Core wall opening at ground floor | 2026-08-15 | HillInt-RFI-000941 | 2026-08-16 | 2 | DAE-RTRFI-000365 | 2026-08-18 | HillInt-RTRFI-001039 | 2026-08-18 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00385-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000474 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00385-00 ,Subject: SP04 – Part 01 – Ground floor – Cable Trench Path Coordination | 2026-08-19 | HillInt-RFI-000999 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000392 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001124 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00385-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000586 | SP04 – Part 01 – Ground floor – Cable Trench Path Coordination | 2026-09-06 | HillInt-GNC-003278 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000472 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003688 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00385-02 | 2 | CCCEGY-RFI-000691 | SP04 – Part 01 – Ground floor – Cable Trench Path Coordination | 2026-09-27 | HillInt-GNC-004318 | 2026-09-28 | -46293 |  |  |  |  | 7 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0386-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000451 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0386-00 ,Subject: SP09 – Building 151 – Missing details | 2026-08-15 | HillInt-RFI-000943 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000406 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001140 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0387-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000452 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0387-00 ,Subject: SP09 – Building 251 – Lower ground | 2026-08-15 | HillInt-RFI-000944 | 2026-08-16 | 11 | DAE-RTRFI-000407 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001141 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0388-00 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 46299
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-0389-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000459 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-0389-00 ,Subject: Clarification of Water Tank Access Door Location | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000945 | 2026-08-16 | 8 | DAE-RTRFI-000382 | 2026-08-24 | HillInt-RTRFI-001099 | 2026-08-24 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-0389-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000541 | Re: REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-0389-01 ,Subject: Clarification of Water Tank Access Door Location | 2026-08-30 | HillInt-RFI-001125 | 2026-08-31 | 7 | DAE-GNC-000193 | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003309 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00390-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000505 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00390-00 ,Subject: SP04 –General – Slab Edge at Stone Cladding | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001034 | 2026-08-23 | 10 | DAE-RTRFI-000441 | 2026-09-02 | HillInt-RTRFI-001221 | 2026-09-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00391-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000506 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00391-00 ,Subject: SP04 – RMU Rooms | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001035 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000437 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001212 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00391-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000732 | SP04 – RMU Rooms | 2026-10-01 | HillInt-GNC-004662 | 2026-10-01 | -46296 | [5 empty] | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00392-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000475 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00392-00 ,Subject: SP09 –Ground – Part 01 – Slab missing data | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001000 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000408 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001142 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0393-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000531 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0393-00 - SP04 – Lower Ground – Building 112 | 2026-08-29 | HillInt-RFI-001090 | 2026-08-30 | 8 | DAE-GNC-000192 | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003310 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00394-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000476 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00394-00 ,Subject: General - Missing Stirrups Slab Stepping Reinforcement | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001001 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000423 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001157 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00395-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000477 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00395-00 ,Subject: SP04 – Lower Ground – Building 300 – Framing Plan Queries | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001002 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000404 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001138 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00396-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000551 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00396-00 ,Subject: SP09 –Ground – Part 01/Part 02 – Slab Reinforcement Discrepancy | 2026-08-31 | HillInt-RFI-001159 | 2026-09-01 | 7 | DAE-GNC-000199 | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003312 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00397-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000552 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00397-00 ,SP04 – General – Garbage Chute Sizes | 2026-08-31 | HillInt-RFI-001160 | 2026-09-01 | 14 | DAE-GNC-000212 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003690 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00398-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000478 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00398-00 ,Subject: SP04 – Lower Ground – Building 212 – Stairs | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001003 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000403 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001137 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00399-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000479 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00399-00 ,Subject: SP04 – Lower Ground – Building 100 – Stairs | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001004 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000402 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001136 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00400-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000480 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00400-00 ,Subject: SP04 – Lower Ground – Beams Contradictions with Elevator Door Opening at Basement Level | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001005 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000401 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001135 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0401-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000532 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0401-00 SP09 – Ground – Missing Additional Reinforcement Information. | 2026-08-29 | HillInt-RFI-001091 | 2026-08-29 | 10 | DAE-GNC-000198 | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003313 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00402-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000508 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00402-00 ,Subject: SP04 – Arch Openings Clearance | 2026-08-23 | HillInt-RFI-001037 | 2026-08-23 | 5 | DAE-RTRFI-000426 | 2026-08-28 | HillInt-RTRFI-001160 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-0403-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000509 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00403-00 ,Subject: SP04 – Building 300 - Lower Ground – Discrepancy between Str and Arch in Elevation | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001038 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000438 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001213 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00404-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000481 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00404-00 ,Subject: SP04 – Part 02&05-Building 211-Opening Dimension Discrepancy Between STR&ARCH Drawings | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001006 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000396 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001130 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00405-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000486 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00405-00 ,Subject: SP09 – PART 03 - Confirmation of Ramp Wall Thickness and Architectural Coordination | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001007 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000409 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001143 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00406-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000482 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00406-00 ,Subject: SP09 – Building 351 – Coordination of Architectural and Structural Openings | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001008 | 2026-08-19 | 11 | DAE-RTRFI-000410 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001144 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00407-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000483 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00407-00 ,Subject: SP05 – B1 – SLAB +26.15 , CONFLICT BETWEEN ARCH & CIVIL | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001009 | 2026-08-19 | 11 | DAE-RTRFI-000398 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001132 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00408-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000484 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00408-00 ,Subject: SP05 – P.02 – TANK ATTIC SLAB OPENING DIM | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001010 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000399 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001133 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00408-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000577 | SP05 – P.02 – TANK ATTIC SLAB OPENING DIM | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003268 | 2026-09-08 | 2 | DAE-RTRFI-000447 | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003592 | 2026-09-14 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00409-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000485 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00409-00 ,Subject: SP05-Part 5 Elevated Tank Connectivity with SP05 Raft underneath | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001011 | 2026-08-19 | 8 | DAE-RTRFI-000400 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001134 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00410-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000487 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00410-00 ,Subject: SP05 – P.03 – LG – SLAB OPENING CONFLICT BETWEEN ARCH. & CIVIL | 2026-08-19 | HillInt-RFI-001012 | 2026-08-19 | 11 | DAE-RTRFI-000395 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001129 | 2026-08-27 | 0 | Response | CCCEGY-RFI-000497
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00411-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000488 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00411-00 ,Subject: SP 10 - Part 01 & 02 – STR / ARC Floor Opening Clash | 2026-08-20 | HillInt-RFI-001022 | 2026-08-23 | 4 | DAE-RTRFI-000411 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001145 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-00412-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000494 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-ME-00412-00 ,Subject: Clarification of Automatic Sprinkler System – Super Plots 06 & 10 | 2026-08-20 | HillInt-RFI-001028 | 2026-08-23 | 4 | DAE-RTRFI-000424 | 2026-08-27 | HillInt-RTRFI-001158 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00413-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000495 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00413-00 ,Subject: SP05- MISSING ACCESS POINT | 2026-08-20 | HillInt-RFI-001029 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000429 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001197 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00414-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000496 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00414-00 ,Subject: SP01- MISSING BEAMS DETAILS | 2026-08-20 | HillInt-RFI-001030 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000428 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001196 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0415-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000514 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0415-00 ,Subject: SP05- Level discrepancy between structural and architectural drawings | 2026-08-23 | HillInt-RFI-001044 | 2026-08-23 | 3 | DAE-RTRFI-000387 | 2026-08-26 | HillInt-GNC-003316 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00416-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000510 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00416-00 ,Subject: SP04 – Coordination clashes between ARCH & STR drawings in buildings 101&201 | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001039 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000443 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001223 | 2026-09-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0417-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000513 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0417-00 ,Subject: SP10-PART 05 - Confirmation of Beam Depth Reduction | 2026-08-23 | HillInt-RFI-001043 | 2026-08-23 | 7 | DAE-RTRFI-000412 | 2026-08-30 | HillInt-RTRFI-001146 | 2026-08-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0418-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000515 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0418-00 ,Subject: SP05 - P.04 - LG - Columns Cut-off at incorrect level (+28.15) | 2026-08-23 | HillInt-RFI-001045 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000427 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001195 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0419-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000542 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0419-00 , Subject: SP10-PART 04 - Confirmation of Beam Depth Reduction. | 2026-08-30 | HillInt-RFI-001126 | 2026-08-31 | 8 | DAE-GNC-000202 | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003319 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0420 | 0 | CCCEGY-RFI-000533 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0420 / SP06-Part 05-Missing Lift Pit in Arch and Str IFC Drawing | 2026-08-29 | HillInt-RFI-001092 | 2026-08-30 | 3 | DAE-RTRFI-000444 | 2026-09-02 | HillInt-RTRFI-001230 | 2026-09-02 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00421-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000511 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00421-00 ,Subject: SP 04 - Part 07 – Confirmation of Beam Type and Top of Beam Level | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001040 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000435 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001210 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00422-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000512 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00422-00 ,Subject: SP05 – P.03 – LG – SLAB OPENING CONFLICT BETWEEN ARCH & CIVIL and TRENCHS issues at Lower Ground | 2026-08-22 | HillInt-RFI-001041 | 2026-08-23 | 9 | DAE-RTRFI-000430 | 2026-09-01 | HillInt-RTRFI-001202 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0423-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000534 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0423-00 CONFLICT BETWEEN ARCH & CIVIL – Slab Edge in All Plots . | 2026-08-29 | HillInt-RFI-001093 | 2026-08-30 | 12 | DAE-GNC-000208 | 2026-09-11 | HillInt-GNC-003593 | 2026-09-01 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0424-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000534 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0424-00 ,Subject: SP10 - Confirmation of Link Beam Stirrup Reinforcement at Basement 01 | 2026-08-30 | HillInt-RFI-001127 | 2026-08-31 | 8 | DAE-GNC-000203 | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003318 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0425-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000544 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0425-00 ,Subject: SP 04 - Building 211 – Confirmation of Expansion Joint | 2026-08-30 | HillInt-RFI-001128 | 2026-08-31 | 7 | DAE-GNC-000196 | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003320 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0426-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000545 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0426-00 , Subject: SP05 – B1 – SLAB +26.150, MESS MATCHING BETWEEN ARCH & CIVIL | 2026-08-30 | HillInt-RFI-001129 | 2026-08-31 | 15 | DAE-GNC-000210 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003691 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00427-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000566 | SP04 – Lower Ground – Building 200 – Stairs | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003242 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000466 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003693 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00428-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000567 | Subject: SP04 – Lower Ground – Building 300 – Stairs | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003243 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000467 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003695 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0429-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000578 | SP09 – Ground – Part 01 – Framing Plan Querie | 2026-09-05 | HillInt-GNC-003270 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000459 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003697 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0430-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000579 | SP09 –Ground – Part 01 – Columns Inquires | 2026-09-05 | HillInt-GNC-003272 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000460 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003698 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0431-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000580 | SP09 –Ground – Building 150 – Framing Plan Queries | 2026-09-05 | HillInt-GNC-003273 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000473 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003699 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0432-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000554 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0432-00 , SP04 – CONFLICT IN STARTER LOCATION BET ARCH & STR DRAWINGS. | 2026-09-01 | HillInt-RFI-001164 | 2026-09-02 | 5 | DAE-GNC-000195 | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003321 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0433-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000555 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0433-00 , SP03 – CONFLICT IN STARTER LOCATION BET ARCH & STR DRAWINGS. | 2026-09-01 | HillInt-RFI-001165 | 2026-09-02 | 5 | DAE-GNC-000194 | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003322 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0434-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000589 | SP04 – Building C00 – Stair width | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003281 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000468 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003701 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0435-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000595 | SP-09 – A50 - Upper Ground – Stair and Landscape Level Differenc | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003327 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000475 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003704 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0436-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000596 | General – Undefined Area Between Building Slab and Plot Slab | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003328 | 2026-09-08 | 2 | DAE-RTRFI-000451 | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003458 | 2026-09-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0437-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000556 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0437-00 , SP05- Slab Edge Conflict | 2026-09-02 | HillInt-RFI-001167 | 2026-09-02 | 13 | DAE-GNC-000213 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003705 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0438-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000557 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0438-00 , Confirmation of Top of Beam Level at Ground Floor – Stair 01-(A15) | 2026-09-02 | HillInt-RFI-001168 | 2026-09-02 | 6 | DAE-GNC-000200 | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003324 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0439 | 0 | CCCEGY-RFI-000558 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0439 , SP03 – SP10 - Lower Ground - Framing Plan - Part 05 – Beam Confirmation. | 2026-09-02 | HillInt-RFI-001169 | 2026-09-02 | 6 | DAE-GNC-000201 | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003326 | 2026-09-08 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0440-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000559 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0440-00 , SP05-Part 06- Beam Top Level . | 2026-09-02 | HillInt-RFI-001170 | 2026-09-02 | 8 | DAE-GNC-000205 | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003459 | 2026-09-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0441-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000560 | REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0441-00 , SP 06 – Part 01 & Building 153 – Confirmation of Ground Slab Level. | 2026-09-02 | HillInt-RFI-001171 | 2026-09-02 | 13 | DAE-GNC-000211 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003708 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00442-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000568 | SP 08 – Part 06 – Confirmation of Ground Slab Thickness | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003246 | 2026-09-08 | 2 | DAE-RTRFI-000449 | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003462 | 2026-09-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00443-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000569 | SP10-PART 02 – Basement01 - Confirmation of Beam Depth Reduction | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003257 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000463 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003710 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00444-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000570 | Coordination between opening in arch & str drawings | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003258 | 2026-09-08 | 13 | DAE-RTRFI-000476 | 2026-09-21 | HillInt-GNC-004006 | 2026-09-21 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00445-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000572 | SP09 – Part 5 & 6 | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003260 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000457 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003711 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00446-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000573 | SP 09 – Part 01 – Discrepancy between Beam Depth and Drop Panel Soffit Level | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003261 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000458 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003712 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00447-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000574 | SP05 – Ground - Building 355-Discrepancies between Structure and Mech Opening drawings | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003265 | 2026-09-08 | 2 | DAE-RTRFI-000445 | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003463 | 2026-09-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00448-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000576 | SP05 – Ground - Building 355-Discrepancies between Structure and Mech Opening drawings | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003259 | 2026-09-08 | 2 | DAE-RTRFI-000446 | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003464 | 2026-09-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-00449-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000575 | Beam conflict on SP10-PART 04 | 2026-09-04 | HillInt-GNC-003266 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000471 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003714 | 9/15/2026. | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0450-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000581 | Clarification Required – Stair 01 Riser Height-(A16) | 2026-09-05 | HillInt-GNC-003276 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000453 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003715 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0451-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000585 | SP 09 – Building 151 – Confirmation of Column Extension to Slab Building | 2026-09-06 | HillInt-GNC-003277 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000461 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003716 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0452-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000587 | SP02 – Part 07 - Ground – Column Termination Level Clarification | 2026-09-06 | HillInt-GNC-003279 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000465 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003717 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0453-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000590 | SP04 – Lower Ground – Building 112 – Columns Termination Level | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003282 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000469 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003719 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0453-01 | 1 | CCCEGY-RFI-000637 | SP04 – Lower Ground – Building 112 – Columns Termination Level | 2026-09-17 | HillInt-GNC-003844 | 2026-09-17 | 13 | DAE-RTRFI-000502 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004458 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0454-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000588 | SP04 – PART 10 – BUILDING 301 - Architectural & Structural Coordination Discrepancies | 2026-09-06 | HillInt-GNC-003280 | 2026-09-08 | 22 | DAE-RTRFI-000501 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004442 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0455-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000591 | SP09 – Part 04 – Access Hatch for Attic Slab | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003283 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000462 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003722 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0456-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000592 | Insulation below Tanks Floor | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003284 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000474 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003723 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0457-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000593 | SP05-Part 01 – Basement 01 To Ground Floor - Discrepancies Between Drawings and Column Schedule | 2026-09-07 | HillInt-GNC-003285 | 2026-09-08 | 2 | DAE-RTRFI-000448 | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003465 | 2026-09-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0458-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000597 | SP09 – Part 06 – Retaining Wall top level | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003329 | 2026-09-08 | 2 | DAE-RTRFI-000450 | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003466 | 2026-09-10 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0459-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000598 | SP05 – Part 06 – Building 254 – Lower Ground – Conflict between attic slab at IFC and 3D model | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003330 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000456 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003725 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0460-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000599 | SP0 5– Part 06 – Building 254 – Lower Ground - Beam Side Bars Confirmation | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003331 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000455 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003727 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0461-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000600 | SP05- Building 255 – Lower Ground & Building 355 - Ground – Beam level confirmation-Missing beam code | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003332 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000454 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003728 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0462-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000601 | SP04 – Columns deduction reinforcement detail | 2026-09-08 | HillInt-GNC-003333 | 2026-09-08 | 7 | DAE-RTRFI-000470 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003729 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0463-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000604 | SP 07 - Part 01 – Confirm for Core wall opening levels | 2026-09-09 | HillInt-GNC-003407 | 2026-09-09 | 13 | DAE-RTRFI-000490 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004044 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0464-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000605 | SP07 – Part 01 – BASMENT SLAB – Inquiries in framing plan | 2026-09-09 | HillInt-GNC-003408 | 2026-09-09 | 13 | DAE-RTRFI-000489 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004046 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0465-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000606 | SP04 -PART 07- Clarification Required for Vertically Stacked Beams and Beam Bottom Levels | 2026-09-09 | HillInt-GNC-003409 | 2026-09-09 | 12 | DAE-RTRFI-000477 | 2026-09-21 | HillInt-GNC-004005 | 2026-09-21 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0466-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000607 | All PLOTS – GROUND FLOOR - CONFLICT BETWEEN IFC LANDSCAPE & MODELS – (PLANTERS) | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003450 | 2026-09-10 | 26 | DAE-RTRFI-000513 | 2026-10-06 | HillInt-GNC-004824 | 2026-10-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0467-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000608 | SP 07 - Part 01 – Confirm for Core wall opening levels FOR DOORS | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003451 | 2026-09-10 | 11 | DAE-RTRFI-000478 | 2026-09-21 | HillInt-GNC-004007 | 2026-09-21 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0468-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000609 | SP08 – PART03-B02 RAFT-MISSING DATA FOR ADD TOP RFT | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003452 | 2026-09-10 | 12 | DAE-RTRFI-000479 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004047 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0469-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000610 | SP10- Building 216 – Framing Plan - Confirmation of Beam Depth Reduction | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003453 | 2026-09-10 | 5 | DAE-RTRFI-000464 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003731 | 2026-09-15 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0470-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000611 | Subject: SP09 – Part 5 & 6 - missing reinforcement data | 2026-09-11 | HillInt-GNC-003547 | 2026-09-11 | 11 | DAE-RTRFI-000487 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004048 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0471-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000617 | SP09 – Building 150 – Ground Floor – Slab Reinforcement Queries | 2026-09-13 | HillInt-GNC-003548 | 2026-09-13 | 9 | DAE-RTRFI-000488 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004049 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0472-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000612 | : SP 08-Part01-Basement 01 slab-Concrete. Dim-Discrepancy in Openings between Arch & Structure drawings | 2026-09-12 | HillInt-GNC-003549 | 2026-09-13 | 9 | DAE-RTRFI-000485 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004051 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0473-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000615 | SP 08 – Part 05 – Confirmation of Columns Cutting Level and Wall Existence | 2026-09-12 | HillInt-GNC-003553 | 2026-09-13 | 9 | DAE-RTRFI-000486 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004054 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0474-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000616 | SP 01 – GROUND FLOOR - PART 04 - CONFLICT ATTIC SLAB WALLS SUPPORTER. | 2026-09-13 | HillInt-GNC-003551 | 2026-09-13 | -46278 |  |  |  |  | 21 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0475-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000624 | SP04 - SUPER STRUCTURE - GROUND - BUILDING 112 - COLUMNS | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003732 | 2026-09-15 | 9 | DAE-RTRFI-000491 | 2026-09-24 | HillInt-GNC-004334 | 2026-09-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0476-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000625 | A discrepancy between Structural & Arch drawing – SP 05 – Building 355 – Ground floor | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003733 | 2026-09-15 | 7 | DAE-RTRFI-000480 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004055 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0477-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000626 | SP04 – PART 10 – MISSING COLUMN TYPES | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003734 | 2026-09-15 | 9 | DAE-RTRFI-000492 | 2026-09-24 | HillInt-GNC-004337 | 2026-09-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0478-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000627 | SP05-Building 254-Lower Ground- Beam Side Bar Confirmation | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003735 | 2026-09-15 | 7 | DAE-RTRFI-000481 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004056 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0479-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000628 | SP05 – Building 255 – Lower Ground – Discrepancy in Beam Between 3D Model and IFC Drawing | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003736 | 2026-09-15 | 7 | DAE-RTRFI-000482 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004057 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0480-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000629 | SP05-Building 255 – Lower Ground - Beam level confirmation-SP05-Building 355 – Ground Missing type | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003738 | 2026-09-15 | 7 | DAE-RTRFI-000483 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004061 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0481-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000630 | A discrepancy between Column dimension at plan and columns schedule – SP 05 – Par 04 – Basement 01 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003739 | 2026-09-15 | 7 | DAE-RTRFI-000484 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004063 | 2026-09-22 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0482-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000631 | SP-09 - Conflict between Attic Slab Access hatch and MECH HVAC | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003740 | 2026-09-15 | -46280 |  |  |  |  | 19 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0483-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000632 | SP04 -Part 10-Building 301- Missing RFT DWG file | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003741 | 2026-09-15 | 9 | DAE-RTRFI-000493 | 2026-09-24 | HillInt-GNC-004338 | 2026-09-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0484-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000633 | SP09 – Building 150 – Discrepancies between ARCH &STR Stair drawings | 2026-09-17 | HillInt-GNC-003840 | 2026-09-17 | 13 | DAE-RTRFI-000496 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004469 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0485-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000636 | SP04 – P10- AXES DISCREPANCY | 2026-09-17 | HillInt-GNC-003841 | 2026-09-17 | 13 | DAE-RTRFI-000499 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004462 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0486-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000634 | Confirmation of Area Steel Replacement | 2026-09-17 | HillInt-GNC-003842 | 2026-09-17 | 13 | DAE-RTRFI-000495 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004454 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0487-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000635 | SP 04 – Part 03 – Planters | 2026-09-17 | HillInt-GNC-003843 | 2026-09-17 | -46282 |  |  |  |  | 17 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0488-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000642 | SP04- Building 112 – Ground- Shafts Discrepancies | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003907 | 2026-09-20 | 15 | DAE-RTRFI-000508 | 2026-10-05 | HillInt-GNC-004723 | 2026-10-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0489-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000643 | SP04- Building 112 – Ground- Sunken Boundary Discrepancies | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003913 | 2026-09-20 | -46285 |  |  |  |  | 14 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0490-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000644 | SP04- Building A12 – Ground- Beams clash with opening clearance | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003914 | 2026-09-20 | 15 | DAE-RTRFI-000507 | 2026-10-05 | HillInt-GNC-004726 | 2026-10-05 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0491-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000645 | SP04- Building A12 – Ground- Arched Opening, Lintel and Cladding Coordination | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003916 | 2026-09-20 | -46285 |  |  |  |  | 14 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0492-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000646 | SP04- Building A12 – Ground- Unsupported finishes | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003918 | 2026-09-20 | -46285 |  |  |  |  | 14 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0493-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000647 | SP04- Building A12 – Ground- Slab Edge Recess Relation with Handrail | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003920 | 2026-09-20 | -46285 |  |  |  |  | 14 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0494-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000648 | SP04- General – Elevator Openings in Shear Wall | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003921 | 2026-09-20 | -46285 |  |  |  |  | 14 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0495-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000649 | Plumbing works for SP04-(A00) | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003922 | 2026-09-20 | 10 | DAE-RTRFI-000505 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004455 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0496-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000650 | SP09 – Ground – Building 150 – Trench Location and Details Discrepancy | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003923 | 2026-09-20 | 10 | DAE-RTRFI-000498 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004467 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0497-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000651 | SP10-PART 03 - Confirmation of Retaining Wall Top Level | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003925 | 2026-09-20 | 10 | DAE-RTRFI-000497 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004441 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0498-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000666 | SP09 – Ground – Building 150 – Shafts clash with Structural Elements | 2026-09-21 | HillInt-GNC-004037 | 2026-09-22 | -46287 |  |  |  |  | 13 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0499-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000665 | SP04 – PART 01 – BUILDING 111 - Coordination Issues Between Architectural, Builder’s Work & Structural Drawings | 2026-09-21 | HillInt-GNC-004038 | 2026-09-22 | 8 | DAE-RTRFI-000500 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004461 | 2026-09-30 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0500-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000668 | SP04 – Lower Ground – Building 112 – Contradiction between Building and Podium | 2026-09-21 | HillInt-GNC-004041 | 2026-09-22 | 2 | DAE-RTRFI-000494 | 2026-09-24 | HillInt-GNC-004332 | 2026-09-28 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0501-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000704 | DP02 - SP04 - SUPER STRUCTURE - GROUND - BUILDING 212 – SLAB AND BEAMS | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004475 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000521 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004883 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0502-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000678 | Confirmation of Construction Joint in Slabs | 2026-09-23 | HillInt-GNC-004129 | 2026-09-23 | 12 | DAE-RTRFI-000509 | 2026-10-05 | HillInt-GNC-004834 | 2026-10-06 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0503-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000679 | SP07 CONFLICT BETWEEN LEVELS AND THE OPNENING BETWEEN ARCH IFC AND STR IFC | 2026-09-23 | HillInt-GNC-004131 | 2026-09-23 | 14 | DAE-RTRFI-000514 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004886 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0504-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000680 | SP09 – Part 3 -Lower Ground -missing Rft Details | 2026-09-23 | HillInt-GNC-004132 | 2026-09-23 | -46288 |  |  |  |  | 11 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0505-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000681 | SP10- Building 116 – Framing Plan - Confirmation of Beam Existing and Depth Reduction | 2026-09-23 | HillInt-GNC-004134 | 2026-09-23 | -46288 |  |  |  |  | 11 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0506-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000682 | SP10- Building 315 – Ground Framing Plan -Wall top level | 2026-09-23 | HillInt-GNC-004135 | 2026-09-23 | -46288 |  |  |  |  | 11 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0507-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000705 | SP05- Part 04 – Basement 01 – A discrepancy between column dimension & schedule | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004477 | 2026-09-30 | -46295 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0508-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000706 | SP10 – PART 04 – Missing column type | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004478 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000519 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004885 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0509-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000707 | SP04 - Staircase Beam Location Discrepancy | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004479 | 2026-09-30 | -46295 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0510-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000708 | SP04 –PART 02- BUILDING 211 - STAIR CASE 43 –CONFIRMATION OF SUPPORTING LANDINGS STRUCUTRE ELEMENT | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004480 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000522 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004882 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0511-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000709 | SP01-PART03 & BUILDING 207-Lower Ground Slab-Discrepancy in Trench Revit model and TYP detail & Missed End level for attic slab walls | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004481 | 2026-09-30 | -46295 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0512-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000710 | SP01-PART03-Lower Ground-Col&Axis-Missing Columns Types | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004482 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000525 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004877 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0513-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000711 | SP08-Part02-B01 Slab Level-Col&Axis-Missing Types of tank walls | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004484 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000515 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004887 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0514-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000712 | SP07 – building 113- Ground Framing plan-missing data | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004485 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000516 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004888 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0515-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000713 | SP09 – Building 151 - Lower Ground – Slab edge discrepancy | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004486 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000517 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004892 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0516-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000714 | SP10-PART 3-BUILDING 116- Clarifications of Staircase 02 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004487 | 2026-09-30 | -46295 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0517-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000715 | SP01 – PART 07 – Ground Floor SLAB +29.600, Conflict between the ground slab and the attic slab | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004488 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000526 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004874 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0518-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000716 | SP10-PART 4-BUILDING 315- Clarifications of Staircase 01 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004489 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000520 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004884 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0519-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000717 | SP01-PART02-COL&AXIS LAYOUT-LOWER GROUND LEVEL-Missing Columns Reinforcement in table& Missing column type | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004490 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000527 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004873 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0520-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000718 | SP09 – Part 3 – Clarification of Ramp End Level and Slab/Upstand Details | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004491 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000518 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004890 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0521-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000719 | SP01 –BUILDING 105 – GROUND SLAB +30,700 MESS MATCHING BETWEEN ARCH & CIVIL | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004492 | 2026-09-30 | -46295 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0522-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000720 | SP05- Part 04 – Basement 2 - Confirmation of Column tag as per the agreement at a previous technical meeting | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004493 | 2026-09-30 | -46295 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0523-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000721 | SP05- Clarification for slab level and beams type - Building 255 - Lower Ground | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004494 | 2026-09-30 | -46295 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0524-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000722 | SP01-PART03-LOWER GROUND LEVEL-T.O.B level is not clear | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004495 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000528 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004872 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0525-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000723 | SP 05 – Part 01 – Building 155 – Ground Level - Clarification and Confirmation of Structural and Architectural Details | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004496 | 2026-09-30 | -46295 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0526-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000724 | SP04 – Building 300 – Ground – Missing dimensions between columns and axes | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004497 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000523 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004881 | 2026-10-07 | 0 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0527-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000725 | SP04 - BUILDING 100 – GROUND TO ROOF – Columns Reinforcement Contradiction | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004499 | 2026-09-30 | 7 | DAE-RTRFI-000524 | 2026-10-07 |  |  | 4 | Response
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0528-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000726 | SP04 – Building 112 – From lower ground to ground level – cores types | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004653 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0529-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000727 | SP04 - Building 200 - Ground Floor – Framing plan queries | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004656 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 4 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0530-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000728 | SP07 – PART 02 -CONFLICT BETWEEN Revit model and the ifc drawing and missing id beams | 2026-10-01 | HillInt-GNC-004657 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 3 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0531-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000729 | SP 05 – Part 01 – Columns up to Ground floor - Clarification Required - Discrepancy in IFC Drawings - Same Revision Ground Level | 2026-10-01 | HillInt-GNC-004659 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 3 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0532-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000730 | SP01 –PART 10 – GROUND FLOOR SALB – Mismatch Between IFC Drawings and RVT Model - Cable Trench | 2026-10-01 | HillInt-GNC-004660 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 3 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0533-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000731 | SP 09 – PLANTERS – Discrepancy between Landscape Drawings and Revit Model | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004661 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0534-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000736 | SP08 – Basement 01 – Part 06 - Missing Structural Wall Types | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004669 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0535-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000737 | SP05 – Part 04 - Ground Level – Confirmation of the slab boundaries | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004670 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0536-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000738 | SP04 – Part 03,06 – Rafts at Higher level | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004674 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0537-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000739 | SP01-PART 10-GROUND LEVEL- UNKNOWN BEAM TYPE & ACCESS HATCH LOCATION & TRENCH DETAIL DISCREPANCY | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004675 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0538-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000740 | SP 05 – Building 355 – Ground Level -Structural and Architectural Coordination Details | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004676 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0539-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000741 | SP05 - Building 355 - Ground Level - Confirmation of Existing Slab and Beam Adjacent to the Stair | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004677 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0540-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000742 | SP07- Part02 – missing beams id | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004678 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0541-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000743 | SP04 – Level 01 – Building 101 – Contradictions Between IFC and Revit Model | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004679 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0542-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000744 | Clarification for the connections of Siamese (Fire Department) Connection all super plots | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004680 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0543-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000745 | SP01-PART03-BUILDING 207-LOWER GROUND LEVEL-T.O.B levels is not clear | 2026-10-04 | HillInt-GNC-004681 | 2026-10-04 | -46299 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0544-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000756 | SP10-PART 5-BUILDING 215- Clarifications of Staircase 01 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004991 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0545-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000757 | SP02 - Part 07 – Inquiries regarding R.W Levels and missing beam | 2026-10-07 | CCCEGY-RFI-000757 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0546-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000758 | SP 05 - Building 355 - Ground floor - Confirmation Regarding Existing Stair | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004993 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0547-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000759 | SP09 – STAIR OF Building 151 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004994 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0548-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000760 | Request for Approval to Use Excavated Material Below SOG | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004996 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0549-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000761 | SP04 - SUPER STRUCTURE - GROUND - BUILDING 300 - COLUMNS | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004997 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0550-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000762 | Naming Convention and Project Number | 2026-10-07 | HillInt-GNC-004998 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0551-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000763 | SP 05 – Part 04 – Ground floor - Inquiries Related to Trench Access at Beam 05-GR-B05 (300x2250) | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005000 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0552-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000764 | SP 05 – Part 02 – Ground floor - Inquiries Related to the stair at part 02 | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005001 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0553-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000765 | SP06 – Part 03 – Confirmation of ramp wall top level | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005002 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0554-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000766 | SP 05 – Part 04 – Ground floor - Inquiries Related to Trench Access at Beam 05-GR-B03 (300x1750) | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005003 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0555-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000767 | SP04 – B (100) – Cladding clash with Structural Elements | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005004 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0556-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000768 | SP04 – General -Door Opening at Staircase | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005006 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0557-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000770 | SP04 – General -Missing Sunken Slab in Kitchen | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005007 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0558-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000771 | SP04 – General – Discrepancies in Handrail fixation | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005008 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0559-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000773 | Mockup -Warehouse | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005012 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0560-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000774 | Mockup Strategy | 2026-10-07 | HillInt-GNC-005015 | 2026-10-11 | -46306 |  |  |  |  | 0 | Open
| REH-P1003-K03149-CRJ-RFI-CW-0561-00 | 0 | CCCEGY-RFI-000775 | Mockup Strategy