## GEN
Request For Information Log For Design Pakage 07 (CIVIL) | [15 empty] | ALL | 16
[16 empty] | Response | 16
ACC TO HILL |  | CECES to Hill |  |  |  | Hill to OBMI |  | OBMI to Hill |  | Hill to CECES |  | Dewan to hill |  | hill TO CCC |  | open | 0
Mail No | Mail No | REV | RFI No | Subject | Date | Mail No | Date | Mail No | Date | Mail No | Date | Mail No | Date | Mail No | Date
CCCEGY-RFI-000003 | CSCECI-RFI-000001 | 0 | REH.08.26.3207- CSCEC-HILL-RFI-GEN-000001 | Master Plan Update request | 2026-07-12 | HillInt-RFI-000714 | 2026-07-12 | HillInt-GNC-001755 | 2026-07-13 | HillInt-RTRFI-000778 | 2026-07-13 |  |  |  |  | Response
CCCEGY-RFI-000002 | CSCECI-RFI-000002 | 0 | REH.08.26.3207- CSCEC-HILL-RFI-GEN-000002 | Master Plan Clarification | 2026-07-29 |  |  |  |  | HillInt-RTRFI-000929 | 2026-08-03 |  |  |  |  | Response
CCCEGY-RFI-000001 | CSCECI-RFI-000003 | 0 | REH.08.26.3207- CSCEC-HILL-RFI-GEN-000003 | Excavation Level Clarification | 2026-08-09 | HillInt-RFI-000868 | 2026-08-09 | OBMI-RTRFI-000028 | 2026-08-10 | HillInt-RTRFI-000979 | 2026-08-10 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000004 | 0 | REH.08.26.3207- CSCEC-HILL-RFI-GEN-000004 | Request for Missing Specifications | 2026-08-09 | HillInt-RFI-000881 | 2026-08-09 | OBMI-RTRFI-000035 | 2026-08-25 | HillInt-RTRFI-001111 | 2026-08-25 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000005 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000005 | Confirmation on the Permissibility of Battered Excavation | 2026-08-16 | HillInt-RFI-000923 | 2026-08-16 | OBMI-RTRFI-000036 | 2026-08-25 | HillInt-RTRFI-001109 | 2026-08-25 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000007 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000006 | Excavation Level Clarification (Regarding the Comments on the Revision 02 Excavation Drawings of Villas) | 2026-08-30 | HillInt-RFI-001088 | 2026-08-30 |  |  |  | 2026-09-29 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000008 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000007 | Request ETABS Model for Frozen Villas | 2026-09-09 | HillInt-GNC-003393 | 2026-09-09 |  |  | SHKECGCR-LETTER-000076 | 2026-09-22 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000009 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000008 | Rebar Strength Grade | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003515 | 2026-09-12 | OBMI-GNC-000346 | 2026-09-15 | HillInt-GNC-003685 | 2026-09-15 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000010 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000009 | Substructure Waterproofing MAR Submission Delay due to Missing Drawing Details | 2026-09-10 | HillInt-GNC-003516 | 2026-09-12 | OBMI-RTRFI-000048 | 2026-09-23 | HillInt-GNC-004095 | 2026-09-23 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000011 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000010 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000010 - Require for the Golf Course Updated Report | 2026-09-17 | HillInt-GNC-003814 | 2026-09-17 | OBMI-RTRFI-000047 | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004863 | 2026-10-06 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000012 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000011 | Confirmation on the mock up of villas | 2026-09-17 | HillInt-GNC-003868 | 2026-09-19 | SHKECGCR-LETTER-000079 | 2026-09-27 | HillInt-GNC-004284 | 2026-09-27 |  |  |  |  | Response |  | shaker
| CSCECI-RFI-000013 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000012 | Brand Residence Block Wall Types Advice | 2026-09-20 | HillInt-GNC-003987 | 2026-09-21 | OBMI-GNC-000410 | 2026-09-29 | HillInt-GNC-004410 | 2026-09-29 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000014 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000013 | Information Requested: Villa Excavation Zone 1 Documents not Match | 2026-09-22 | HillInt-GNC-004089 | 2026-09-22 | OBMI-RTRFI-000050 | 2026-09-24 | HillInt-GNC-004163 | 2026-09-24 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000015 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000014 | Termite Control Specification | 2026-09-23 | HillInt-GNC-004103 | 2026-09-23 | OBMI-GNC-000416 | 2026-09-30 | HillInt-GNC-004498 | 2026-09-30 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000017 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000015 | Concrete Compressive Strength Sampling (Cube vs. Cylinder) – Spec. Section 033000 | 2026-09-23 | HillInt-GNC-004138 | 2026-09-23 | OBMI-GNC-000406 | 2026-09-29 | HillInt-GNC-004377 | 2026-09-29 |  |  |  |  | Response
| CSCECI-RFI-000018 | 0 | REH.08.26.3207-CSCEC-HILL-RFI-GEN-000016 | Brand Residence Excavation Level Clarification | 2026-09-28 | HillInt-GNC-004373 | 2026-09-28 | OBMI-GNC-000411 | 2026-09-29 | HillInt-GNC-004416 | 2026-09-29 |  |  |  |  | Response

## CIVIL
Request For Information Log For Design Pakage 07 (CIVIL) | [15 empty] | ALL | 1
[16 empty] | Response | 0
ACC TO HILL |  | CECES to Hill |  |  |  | Hill to OBMI |  | OBMI to Hill |  | Hill to CECES |  | Dewan to hill |  | hill TO CCC |  | open | 1
Mail No | Mail No | REV | RFI No | Subject | Date | Mail No | Date | Mail No | Date | Mail No | Date | Mail No | Date | Mail No | Date
CCCEGY-RFI-000003 | [15 empty] | open |  | Sent To Ihab Ghaly HillInt-RFI-000484 21/6/2026 | Sent To Al Ain HillInt-RFI-000516 24/6/2026
CCCEGY-RFI-000002
CCCEGY-RFI-000001